|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Al cierre del Sprint 4 (09/10/2026) llevábamos cuatro de seis sprints completados. El proyecto se planificó del 10/08/2026 al 15/11/2026 y reemplazamos el seguimiento de la carta Gantt por un plan de sprints y artefactos Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, Daily, Burndown, Sprint Review y retrospectivas). El avance es el siguiente: –Sprint 1 · Fundaciones (10/08–23/08): completado. Visión y roles Scrum, requisitos, planificación, modelo de datos de 42 tablas, casos de uso, prototipos y arquitectura. –Sprint 2 · Acceso y soporte (24/08–13/09): completado. Autenticación JWT/TOTP, permisos por roles, auditoría, personal administrativo y tickets de soporte. –Sprint 3 · Operación y comunidad (14/09–27/09): completado. Monitoreo, incidentes automáticos, usuarios, contenidos, marketplace y moderación. –Sprint 4 · Negocio (28/09–11/10): completado al corte del 09/10. Dashboard, embudo freemium, planes, suscripciones, pagos, transacciones y reembolsos. –Sprint 5 · Configuración y nube (12/10–25/10): planificado. Se adelantaron ajustes legales y de configuración; resta publicar la consola y la API en Render, conectar PostgreSQL en Neon y configurar CI/CD. –Sprint 6 · Calidad y cierre (26/10–15/11): planificado. Pruebas finales de carga y seguridad, corrección de hallazgos, documentación y demostración final. Factores que facilitaron: la experiencia del equipo con React, TypeScript, FastAPI y PostgreSQL, disponer de requisitos y diseños base, la coordinación mediante Scrum y las revisiones periódicas con entregables verificables. Factores que dificultaron: el alcance de 40 casos de uso y 49 historias de usuario, la configuración de herramientas en Windows, la dependencia de datos externos de AgeCare y la coordinación de horarios. Para evitar desviaciones priorizamos las tareas y ajustamos la capacidad según los días hábiles de cada sprint.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver las dificultades técnicas, preparamos el entorno con PostgreSQL/Docker Compose y una alternativa local con SQLite. Documentamos en el README la instalación en Windows y los datos de prueba. Además, dividimos tareas grandes y aplicamos revisiones cruzadas de código y reuniones de seguimiento. Calidad y seguimiento: al cierre del Sprint 4 se reportaron 45 pruebas automáticas con una cobertura del 90 %, además de pruebas de interfaz móvil, carga preliminar con 50 usuarios y revisión de dependencias. Las historias aprobadas se validan en el Sprint Review según la Definition of Done. Reservamos los Sprints 5 y 6 para despliegue, seguridad, pruebas finales y documentación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como muy positivo. Como Product Owner y desarrollador de frontend/UX, he participado en la revisión de funcionalidades, la validación de historias y las mejoras de usabilidad. Al corte del 09/10, el equipo completó cuatro sprints, implementó 40 casos de uso y obtuvo la aprobación de 43 de 49 historias (168 de 197 puntos, cerca del 85 %). Destaco: –Trazabilidad: los casos de uso están relacionados con módulos de la interfaz, endpoints y modelo de datos. –Seguridad: autenticación JWT/TOTP, controles por roles y auditoría de acciones administrativas. –Calidad verificable: 45 pruebas automatizadas, 90 % de cobertura, revisiones de código, documentación y evidencias de los Sprint Reviews. –Mi aporte en interfaz: guía de instalación para Windows, checklist de interfaz y validación de la visualización en pantallas de 390 px. Debo mejorar la anticipación de pruebas en un entorno desplegado, el seguimiento de pendientes del Product Backlog y la documentación de los resultados del trabajo. En los Sprints 5 y 6 priorizaremos el despliegue, las pruebas finales y el cierre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: –La información externa de AgeCare (métricas y estado de salud) se representa parcialmente con datos simulados. Necesitamos definir qué evidencia de integración real se exige y cómo evaluar las consultas y notificaciones de WhatsApp sin exponer información sensible. Pregunta para el docente: ¿cómo debemos incorporar formalmente al Product Backlog y a la evaluación la ampliación académica de WhatsApp (alertas por estado riesgoso y consultas para planes Platino y Proveedor), que aún no figura en las 49 historias originales? Pregunta para nuestros pares: ¿Qué partes de la consola y de la experiencia de notificaciones mejorarían para que la información sea clara, accesible y oportuna?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir completamente los roles, porque cada integrante tiene responsabilidades definidas. Sin embargo, sí debemos organizar las actividades pendientes de los dos últimos sprints según su prioridad y capacidad. Próximas actividades: (1) publicar la consola y la API en Render, conectar la base de datos PostgreSQL en Neon e implementar CI/CD durante el Sprint 5; (2) ejecutar y registrar pruebas de carga, seguridad y regresión en el Sprint 6; (3) preparar la demostración final; (4) actualizar Product Backlog, Burndown y evidencias; y (5) acordar la planificación y validación de WhatsApp como ampliación del proyecto académico. Como equipo proponemos coordinar estas tareas en la planificación de cada sprint. Mi foco estará en las validaciones del Product Owner, la experiencia de usuario y las pruebas de las interfaces en conjunto de Álvaro e Ignacio.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como positivo: logramos cerrar los Sprints 1 a 4 y mantener una comunicación frecuente. El avance obtenido refleja una colaboración constante entre Álvaro Faúndez, Ignacio Bustos y Paolo Salamanca. Aspectos positivos: disposición para resolver problemas, reparto de responsabilidades según los roles Scrum, revisiones de código y validación de entregables mediante Sprint Reviews y retrospectivas. Aspectos por mejorar: mantener un registro de avances coherente entre los artefactos Scrum, anticipar las pruebas en móvil y en la nube, fortalecer la documentación y asegurar que las nuevas funcionalidades —como WhatsApp— queden formalmente planificadas, probadas y verificadas.