Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Validación del Sprint 1 (Sprint Review)

Marco ágil (Scrum) · Una versión por sprint

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.0 · Fecha: 21/08/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Datos del sprint	4

2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner	5

3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)	7

4. Incremento demostrado	7

5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada	7

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Registro del Sprint Review del Sprint 1 (21/08/2026). | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| completar | Paolo Salamanca | completar | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Datos del sprint

| N° de sprint | 1 · «Fundaciones» |
| --- | --- |
| Fechas (inicio – término) | 10/08/2026 – 23/08/2026 (10 días hábiles) |
| Objetivo del sprint | Definir la visión, el backlog y la arquitectura, y dejar listo el modelo de datos y el prototipo para empezar a construir. |
| Fecha del Sprint Review | vie 21/08/2026 · 21:00 · videollamada (Teams) |
| Asistentes | Product Owner: Paolo Salamanca · Scrum Master: Alvaro Faúndez · Equipo: Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos · Docentes invitados: Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

# 2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner

Horas dedicadas por día a cada tarea (Resp.: AF = Alvaro Faúndez, PS = Paolo Salamanca, IB = Ignacio Bustos). Todas las tareas fueron aprobadas (A) por el Product Owner; ninguna volvió al Product Backlog. Ninguna tarea superó sus horas estimadas.

| Historia | Tarea | Resp. | Horas est. | D1 10/08 | D2 11/08 | D3 12/08 | D4 13/08 | D5 14/08 | D6 17/08 | D7 18/08 | D8 19/08 | D9 20/08 | D10 21/08 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | EP10-HU01-T1 · Definir arquitectura (SPA + API REST + PostgreSQL) y estructura de carpetas | AF | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP10-HU01 | EP10-HU01-T2 · Crear proyecto FastAPI con configuración, errores estándar y health check | AF | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP10-HU01 | EP10-HU01-T3 · Crear proyecto React + Vite + TypeScript con layout y rutas | PS | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP10-HU01 | EP10-HU01-T4 · Docker Compose (db, api, web) y README inicial | IB | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP10-HU02 | EP10-HU02-T1 · Modelar MER lógico y relacional en Data Modeler | IB | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | A |
| EP10-HU02 | EP10-HU02-T2 · Implementar modelos SQLAlchemy y migración inicial con Alembic | AF | 5 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | A |
| EP10-HU02 | EP10-HU02-T3 · Script de datos de demostración (seed) | IB | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP10-HU03 | EP10-HU03-T1 · Wireframe de la consola y paleta de colores | PS | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | A |
| EP10-HU03 | EP10-HU03-T2 · Validar navegación y prototipo con el Product Owner | PS | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T1 · Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker) | AF | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 8 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T2 · Diagrama de casos de uso general | PS | 4 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T3 · Investigación del dominio: reunión con Wellq Co y análisis de AgeCare | AF | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T4 · Investigación del dominio: flujos de soporte y moderación | IB | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T5 · Investigación del dominio: métricas y datos de la plataforma | IB | 4 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T6 · Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio) | PS | 8 |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 8 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T7 · Historias de usuario con criterios de aceptación (planilla 03) | PS | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T8 · Prueba de concepto: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL | AF | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T9 · Prueba de concepto: React + Vite + TypeScript | PS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T10 · Repositorio GitHub: ramas, protección de main y convenciones | IB | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T11 · Revisión del MER con el equipo y ajustes | IB | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T12 · Matriz de permisos por rol y módulo | IB | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 4 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T13 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T14 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | PS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S1 | GES-S1-T15 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| Total |  |  | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 103 |  |

# 3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)

Figura 1. Burndown del Sprint 1 (planilla ACA_07_Burndown_Chart, hoja «Sprint 1»).

Se comprometieron 103 h de una capacidad de 120 h (4 h por persona al día; 86% de uso). El avance real siguió la línea ideal con diferencias de 1 a 2 horas; el modelado en Data Modeler tomó algo más de lo previsto a mitad del sprint y se compensó en los días siguientes.

# 4. Incremento demostrado

| Historia de usuario | Funcionalidad demostrada | ¿Cumple la DoD? | Observación del Product Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 · Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | Escenarios demostrados: Estructura; Errores estándar. | Sí | Aceptada. |
| EP10-HU02 · El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | Escenarios demostrados: Migración; Datos demo. | Sí | Aceptada. |
| EP10-HU03 · Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | Escenarios demostrados: Prototipo. | Sí | Aceptada. |

# 5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada

Avance acumulado al cierre del Sprint 1: 13 de 197 puntos (7%).

| ID | Historia de usuario | Estimación (puntos) | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU02 | El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU03 | Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | 3 | Should | Terminada |
| EP01-HU01 | Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 5 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP01-HU02 | Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 5 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP01-HU03 | Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 8 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP01-HU04 | Consultar la bitácora de auditoría con filtros | 3 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU01 | Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 5 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU02 | Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 3 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU03 | Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 5 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU05 | Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 3 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU07 | Ver los indicadores de soporte | 3 | Must | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU04 | Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 2 | Should | Pendiente (Sprint 2) |
| EP02-HU06 | Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 2 | Should | Pendiente (Sprint 2) |
| EP03-HU01 | Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP03-HU02 | Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU01 | Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 8 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU02 | Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU03 | Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 5 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU05 | Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 5 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP03-HU03 | Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 2 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU04 | Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU01 | Crear y editar chistes y noticias como borrador | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU02 | Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU04 | Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP06-HU01 | Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 5 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU03 | Gestionar el catálogo de productos de apoyo | 3 | Could | Pendiente (Sprint 3) |
| EP07-HU01 | Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU01 | Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU02 | Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU03 | Cambiar el plan de una suscripción | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU04 | Cancelar una suscripción con motivo | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU05 | Consultar las transacciones de pago con filtros | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU06 | Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU02 | Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU05 | Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU07 | Emitir reembolsos totales o parciales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU03 | Ver el uso de la app por perfil de usuario | 2 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU04 | Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 5 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP10-HU04 | La consola publicada en Render con la base de datos en Neon | 8 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU05 | Un pipeline de integración y despliegue continuo | 5 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU01 | Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU06 | Registros y alertas técnicas en Render | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU02 | Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU03 | Redactar una nueva versión de términos o privacidad | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU04 | Publicar una versión legal | 2 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU08 | Pruebas de seguridad basadas en OWASP | 5 | Must | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU07 | Pruebas de carga sobre los endpoints críticos | 5 | Should | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU09 | Un manual de usuario de la consola | 3 | Should | Pendiente (Sprint 6) |