Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Validación del Sprint 2 (Sprint Review)

Marco ágil (Scrum) · Una versión por sprint

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.0 · Fecha: 11/09/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Datos del sprint	4

2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner	5

3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)	8

4. Incremento demostrado	8

5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada	9

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2026 | Registro del Sprint Review del Sprint 2 (11/09/2026). | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| completar | Paolo Salamanca | completar | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Datos del sprint

| N° de sprint | 2 · «Acceso y soporte» |
| --- | --- |
| Fechas (inicio – término) | 24/08/2026 – 13/09/2026 (15 días hábiles) |
| Objetivo del sprint | Que el staff pueda ingresar de forma segura y el equipo de soporte atienda tickets de punta a punta (Avance 2). |
| Fecha del Sprint Review | vie 11/09/2026 · 21:00 · videollamada (Teams) |
| Asistentes | Product Owner: Paolo Salamanca · Scrum Master: Alvaro Faúndez · Equipo: Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos · Docentes invitados: Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

# 2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner

Horas dedicadas por día a cada tarea (Resp.: AF = Alvaro Faúndez, PS = Paolo Salamanca, IB = Ignacio Bustos). Todas las tareas fueron aprobadas (A) por el Product Owner; ninguna volvió al Product Backlog. Ninguna tarea superó sus horas estimadas.

| Historia | Tarea | Resp. | Horas est. | D1 24/08 | D2 25/08 | D3 26/08 | D4 27/08 | D5 28/08 | D6 31/08 | D7 01/09 | D8 02/09 | D9 03/09 | D10 04/09 | D11 07/09 | D12 08/09 | D13 09/09 | D14 10/09 | D15 11/09 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01-HU01 | EP01-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | IB | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP01-HU01 | EP01-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | PS | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP01-HU01 | EP01-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña) | IB | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP01-HU02 | EP01-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | IB | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP01-HU02 | EP01-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | PS | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP01-HU02 | EP01-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta) | AF | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP01-HU03 | EP01-HU03-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | AF | 8 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | A |
| EP01-HU03 | EP01-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | PS | 7 |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | A |
| EP01-HU03 | EP01-HU03-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas) | IB | 4 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP01-HU04 | EP01-HU04-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar la bitácora de auditoría con filtros | IB | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP01-HU04 | EP01-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para consultar la bitácora de auditoría con filtros | PS | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP01-HU04 | EP01-HU04-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar la bitácora de auditoría con filtros) | AF | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU01 | EP02-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | AF | 4 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP02-HU01 | EP02-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | PS | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP02-HU01 | EP02-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden) | IB | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU02 | EP02-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar un ticket recibido por correo o teléfono | IB | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP02-HU02 | EP02-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para registrar un ticket recibido por correo o teléfono | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU02 | EP02-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar un ticket recibido por correo o teléfono) | AF | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU03 | EP02-HU03-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | AF | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP02-HU03 | EP02-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | PS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP02-HU03 | EP02-HU03-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría) | IB | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU04 | EP02-HU04-T1 · Backend y pruebas automáticas para ver el contexto del solicitante dentro del ticket | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP02-HU04 | EP02-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver el contexto del solicitante dentro del ticket | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU05 | EP02-HU05-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP02-HU05 | EP02-HU05-T2 · Frontend: pantalla y acciones para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU05 | EP02-HU05-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (responder al usuario o dejar notas internas en el ticket) | IB | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU06 | EP02-HU06-T1 · Backend y pruebas automáticas para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | A |
| EP02-HU06 | EP02-HU06-T2 · Frontend: pantalla y acciones para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU07 | EP02-HU07-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver los indicadores de soporte | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP02-HU07 | EP02-HU07-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver los indicadores de soporte | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP02-HU07 | EP02-HU07-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver los indicadores de soporte) | IB | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T1 · Informe de Avance 2 y demostración | AF | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T2 · Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP | AF | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 6 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T3 · Instalar entorno local en Windows (Python, Node, PostgreSQL) | PS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T4 · Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo | IB | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 5 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T5 · Revisión de código de los pull requests del sprint | IB | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T6 · Revisión de código de los pull requests del sprint | AF | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T7 · Pruebas manuales del flujo de soporte con el PO | PS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T8 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T9 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | PS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S2 | GES-S2-T10 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| Total |  |  | 137 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 137 |  |

# 3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)

Figura 1. Burndown del Sprint 2 (planilla ACA_07_Burndown_Chart, hoja «Sprint 2»).

Se comprometieron 137 h de una capacidad de 180 h (4 h por persona al día; 76% de uso). Se dejó más margen porque el equipo no conocía JWT ni TOTP; con ese margen el avance real se mantuvo pegado a la línea ideal (diferencia máxima de 2 horas).

# 4. Incremento demostrado

| Historia de usuario | Funcionalidad demostrada | ¿Cumple la DoD? | Observación del Product Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01-HU01 · Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | Escenarios demostrados: Credenciales válidas; Credenciales inválidas; Bloqueo por intentos; Sesión expirada. | Sí | Aceptada. Mensaje genérico y bloqueo verificados en vivo. |
| EP01-HU02 · Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | Escenarios demostrados: Configurar segundo factor; Login con código; Código incorrecto. | Sí | Aceptada. |
| EP01-HU03 · Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | Escenarios demostrados: Invitar a una persona; Activar la cuenta; Cambiar rol o desactivar; Último administrador. | Sí | Aceptada. Pide mantener visible el enlace de activación mientras el correo esté simulado. |
| EP01-HU04 · Consultar la bitácora de auditoría con filtros | Escenarios demostrados: Registro de acciones; Filtrar la bitácora; Inmutabilidad. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU01 · Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | Escenarios demostrados: Vista de activos; Búsqueda; Asignados a mí. | Sí | Aceptada. La búsqueda por número de ticket es muy útil. |
| EP02-HU02 · Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | Escenarios demostrados: Solicitante con cuenta; Solicitante sin cuenta; Datos incompletos. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU03 · Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | Escenarios demostrados: Tomar ticket; Transición válida; Transición inválida. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU04 · Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | Escenarios demostrados: Contexto disponible; Sin cuenta enlazada. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU05 · Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | Escenarios demostrados: Respuesta pública; Nota interna. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU06 · Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | Escenarios demostrados: Envío de encuesta; Cierre automático. | Sí | Aceptada. |
| EP02-HU07 · Ver los indicadores de soporte | Escenarios demostrados: Indicadores; Por categoría. | Sí | Aceptada. Sugiere mostrar el objetivo de primera respuesta (< 4 h) junto al indicador; incorporado. |

# 5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada

Avance acumulado al cierre del Sprint 2: 57 de 197 puntos (29%).

| ID | Historia de usuario | Estimación (puntos) | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU02 | El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU03 | Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | 3 | Should | Terminada |
| EP01-HU01 | Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU02 | Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU03 | Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 8 | Must | Terminada |
| EP01-HU04 | Consultar la bitácora de auditoría con filtros | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU01 | Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU02 | Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU03 | Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU05 | Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU07 | Ver los indicadores de soporte | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU04 | Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 2 | Should | Terminada |
| EP02-HU06 | Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 2 | Should | Terminada |
| EP03-HU01 | Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP03-HU02 | Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU01 | Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 8 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU02 | Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 3 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU03 | Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 5 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU05 | Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 5 | Must | Pendiente (Sprint 3) |
| EP03-HU03 | Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 2 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP04-HU04 | Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU01 | Crear y editar chistes y noticias como borrador | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU02 | Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU04 | Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 3 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP06-HU01 | Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 5 | Should | Pendiente (Sprint 3) |
| EP05-HU03 | Gestionar el catálogo de productos de apoyo | 3 | Could | Pendiente (Sprint 3) |
| EP07-HU01 | Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU01 | Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU02 | Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU03 | Cambiar el plan de una suscripción | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU04 | Cancelar una suscripción con motivo | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU05 | Consultar las transacciones de pago con filtros | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU06 | Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU02 | Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU05 | Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU07 | Emitir reembolsos totales o parciales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU03 | Ver el uso de la app por perfil de usuario | 2 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU04 | Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 5 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP10-HU04 | La consola publicada en Render con la base de datos en Neon | 8 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU05 | Un pipeline de integración y despliegue continuo | 5 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU01 | Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU06 | Registros y alertas técnicas en Render | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU02 | Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU03 | Redactar una nueva versión de términos o privacidad | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU04 | Publicar una versión legal | 2 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU08 | Pruebas de seguridad basadas en OWASP | 5 | Must | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU07 | Pruebas de carga sobre los endpoints críticos | 5 | Should | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU09 | Un manual de usuario de la consola | 3 | Should | Pendiente (Sprint 6) |