Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Validación del Sprint 3 (Sprint Review)

Marco ágil (Scrum) · Una versión por sprint

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.0 · Fecha: 25/09/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Datos del sprint	4

2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner	5

3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)	8

4. Incremento demostrado	8

5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada	9

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2026 | Registro del Sprint Review del Sprint 3 (25/09/2026). | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| completar | Paolo Salamanca | completar | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Datos del sprint

| N° de sprint | 3 · «Operación y comunidad» |
| --- | --- |
| Fechas (inicio – término) | 14/09/2026 – 27/09/2026 (9 días hábiles) |
| Objetivo del sprint | Dar visibilidad del estado de la plataforma y herramientas para usuarios, contenidos y moderación. |
| Fecha del Sprint Review | vie 25/09/2026 · 21:00 · videollamada (Teams) |
| Asistentes | Product Owner: Paolo Salamanca · Scrum Master: Alvaro Faúndez · Equipo: Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos · Docentes invitados: Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

# 2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner

Horas dedicadas por día a cada tarea (Resp.: AF = Alvaro Faúndez, PS = Paolo Salamanca, IB = Ignacio Bustos). Todas las tareas fueron aprobadas (A) por el Product Owner; ninguna volvió al Product Backlog. Ninguna tarea superó sus horas estimadas.

| Historia | Tarea | Resp. | Horas est. | D1 14/09 | D2 15/09 | D3 16/09 | D4 17/09 | D5 21/09 | D6 22/09 | D7 23/09 | D8 24/09 | D9 25/09 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP03-HU01 | EP03-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | IB | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP03-HU01 | EP03-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | PS | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP03-HU01 | EP03-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente) | AF | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP03-HU02 | EP03-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | AF | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP03-HU02 | EP03-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | PS | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP03-HU02 | EP03-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo) | IB | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP03-HU03 | EP03-HU03-T1 · Backend y pruebas automáticas para reenviar la invitación a un círculo de cuidado | IB | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP03-HU03 | EP03-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para reenviar la invitación a un círculo de cuidado | PS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU01 | EP04-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | AF | 8 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 | A |
| EP04-HU01 | EP04-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | PS | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 7 | A |
| EP04-HU01 | EP04-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma) | IB | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP04-HU02 | EP04-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | AF | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP04-HU02 | EP04-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | PS | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU02 | EP04-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae) | IB | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU03 | EP04-HU03-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | IB | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP04-HU03 | EP04-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | PS | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | A |
| EP04-HU03 | EP04-HU03-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico) | AF | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU04 | EP04-HU04-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | AF | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| EP04-HU04 | EP04-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | PS | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU04 | EP04-HU04-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma) | IB | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP04-HU05 | EP04-HU05-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | IB | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | A |
| EP04-HU05 | EP04-HU05-T2 · Frontend: pantalla y acciones para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | PS | 4 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | A |
| EP04-HU05 | EP04-HU05-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos) | AF | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP05-HU01 | EP05-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para crear y editar chistes y noticias como borrador | IB | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| EP05-HU01 | EP05-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para crear y editar chistes y noticias como borrador | PS | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP05-HU01 | EP05-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear y editar chistes y noticias como borrador) | AF | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP05-HU02 | EP05-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | AF | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| EP05-HU02 | EP05-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | PS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| EP05-HU02 | EP05-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (publicar contenido ahora o programarlo para una fecha) | IB | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| EP05-HU03 | EP05-HU03-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para gestionar el catálogo de productos de apoyo | IB | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| EP05-HU03 | EP05-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para gestionar el catálogo de productos de apoyo | PS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| EP05-HU03 | EP05-HU03-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (gestionar el catálogo de productos de apoyo) | AF | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | A |
| EP05-HU04 | EP05-HU04-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| EP05-HU04 | EP05-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| EP05-HU04 | EP05-HU04-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (aprobar o suspender perfiles de cuidadoras) | IB | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| EP06-HU01 | EP06-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | IB | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | A |
| EP06-HU01 | EP06-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | PS | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | A |
| EP06-HU01 | EP06-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo) | AF | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| GES-S3 | GES-S3-T1 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S3 | GES-S3-T2 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | PS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S3 | GES-S3-T3 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| Total |  |  | 119 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 119 |  |

# 3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)

Figura 1. Burndown del Sprint 3 (planilla ACA_07_Burndown_Chart, hoja «Sprint 3»).

Se comprometieron 119 h de una capacidad de 135 h (5 h por persona al día; 88% de uso). Sprint corto (9 días hábiles por el feriado del 18/09) con 5 h diarias por persona; el avance real se mantuvo junto a la línea ideal y se cerró a tiempo.

# 4. Incremento demostrado

| Historia de usuario | Funcionalidad demostrada | ¿Cumple la DoD? | Observación del Product Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| EP03-HU01 · Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | Escenarios demostrados: Búsqueda por paciente; Ficha del usuario. | Sí | Aceptada. |
| EP03-HU02 · Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | Escenarios demostrados: Desactivar con motivo; Sin motivo; Reactivar. | Sí | Aceptada. |
| EP03-HU03 · Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | Escenarios demostrados: Invitación pendiente; Membresía activa. | Sí | Aceptada. |
| EP04-HU01 · Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | Escenarios demostrados: Verificación periódica; Degradación; Caída. | Sí | Aceptada. |
| EP04-HU02 · Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | Escenarios demostrados: Apertura automática; Sin duplicados. | Sí | Aceptada. Se demostró con falla simulada del componente push. |
| EP04-HU03 · Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | Escenarios demostrados: Estado general; Proceso afectado. | Sí | Aceptada. |
| EP04-HU04 · Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | Escenarios demostrados: Resumen por tipo; Alertas sin atender. | Sí | Aceptada. |
| EP04-HU05 · Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | Escenarios demostrados: Registrar; Resolver sin resolución; Incidente cerrado. | Sí | Aceptada. |
| EP05-HU01 · Crear y editar chistes y noticias como borrador | Escenarios demostrados: Crear borrador; Eliminar; Eliminar publicado. | Sí | Aceptada. |
| EP05-HU02 · Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | Escenarios demostrados: Publicar ahora; Programar; Retirar. | Sí | Aceptada. |
| EP05-HU03 · Gestionar el catálogo de productos de apoyo | Escenarios demostrados: Agregar producto; Enlace inseguro; Publicar o archivar. | Sí | Aceptada. |
| EP05-HU04 · Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | Escenarios demostrados: Aprobar; Sin certificación; Suspender. | Sí | Aceptada. |
| EP06-HU01 · Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | Escenarios demostrados: Seguridad primero; Rechazar; Motivo «otro»; Reincidencia. | Sí | Aceptada. Reportes de seguridad primero, como se pidió. |

# 5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada

Avance acumulado al cierre del Sprint 3: 106 de 197 puntos (54%).

| ID | Historia de usuario | Estimación (puntos) | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU02 | El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU03 | Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | 3 | Should | Terminada |
| EP01-HU01 | Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU02 | Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU03 | Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 8 | Must | Terminada |
| EP01-HU04 | Consultar la bitácora de auditoría con filtros | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU01 | Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU02 | Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU03 | Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU05 | Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU07 | Ver los indicadores de soporte | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU04 | Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 2 | Should | Terminada |
| EP02-HU06 | Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 2 | Should | Terminada |
| EP03-HU01 | Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 3 | Must | Terminada |
| EP03-HU02 | Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 3 | Must | Terminada |
| EP04-HU01 | Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 8 | Must | Terminada |
| EP04-HU02 | Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 3 | Must | Terminada |
| EP04-HU03 | Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 5 | Must | Terminada |
| EP04-HU05 | Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 5 | Must | Terminada |
| EP03-HU03 | Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 2 | Should | Terminada |
| EP04-HU04 | Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU01 | Crear y editar chistes y noticias como borrador | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU02 | Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU04 | Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 3 | Should | Terminada |
| EP06-HU01 | Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 5 | Should | Terminada |
| EP05-HU03 | Gestionar el catálogo de productos de apoyo | 3 | Could | Terminada |
| EP07-HU01 | Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU01 | Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU02 | Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 5 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU03 | Cambiar el plan de una suscripción | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU04 | Cancelar una suscripción con motivo | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU05 | Consultar las transacciones de pago con filtros | 3 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU06 | Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 8 | Must | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU02 | Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU05 | Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP08-HU07 | Emitir reembolsos totales o parciales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU03 | Ver el uso de la app por perfil de usuario | 2 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP07-HU04 | Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 5 | Could | Pendiente (Sprint 4) |
| EP10-HU04 | La consola publicada en Render con la base de datos en Neon | 8 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU05 | Un pipeline de integración y despliegue continuo | 5 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU01 | Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU06 | Registros y alertas técnicas en Render | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU02 | Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU03 | Redactar una nueva versión de términos o privacidad | 3 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU04 | Publicar una versión legal | 2 | Could | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU08 | Pruebas de seguridad basadas en OWASP | 5 | Must | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU07 | Pruebas de carga sobre los endpoints críticos | 5 | Should | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU09 | Un manual de usuario de la consola | 3 | Should | Pendiente (Sprint 6) |