Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Validación del Sprint 4 (Sprint Review)

Marco ágil (Scrum) · Una versión por sprint

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 1.0 · Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Datos del sprint	4

2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner	5

3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)	8

4. Incremento demostrado	8

5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada	9

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Registro del Sprint Review del Sprint 4 (09/10/2026). | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| completar | Paolo Salamanca | completar | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Datos del sprint

| N° de sprint | 4 · «Negocio» |
| --- | --- |
| Fechas (inicio – término) | 28/09/2026 – 11/10/2026 (10 días hábiles) |
| Objetivo del sprint | Entregar las métricas de negocio y la gestión comercial completa para el informe de avance (semana 9). |
| Fecha del Sprint Review | vie 09/10/2026 · 21:00 · videollamada (Teams) |
| Asistentes | Product Owner: Paolo Salamanca · Scrum Master: Alvaro Faúndez · Equipo: Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos · Docentes invitados: Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

# 2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner

Horas dedicadas por día a cada tarea (Resp.: AF = Alvaro Faúndez, PS = Paolo Salamanca, IB = Ignacio Bustos). Todas las tareas fueron aprobadas (A) por el Product Owner; ninguna volvió al Product Backlog. La columna Total muestra las horas reales: en este sprint varias tareas tomaron menos de lo estimado y ninguna superó su estimación.

| Historia | Tarea | Resp. | Horas est. | D1 28/09 | D2 29/09 | D3 30/09 | D4 01/10 | D5 02/10 | D6 05/10 | D7 06/10 | D8 07/10 | D9 08/10 | D10 09/10 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP07-HU01 | EP07-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver las métricas comerciales por periodo con su variación | IB | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
| EP07-HU01 | EP07-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver las métricas comerciales por periodo con su variación | PS | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
| EP07-HU01 | EP07-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver las métricas comerciales por periodo con su variación) | AF | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP07-HU02 | EP07-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | IB | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP07-HU02 | EP07-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | PS | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP07-HU02 | EP07-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago) | AF | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP07-HU03 | EP07-HU03-T1 · Backend y pruebas automáticas para ver el uso de la app por perfil de usuario | AF | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP07-HU03 | EP07-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver el uso de la app por perfil de usuario | PS | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP07-HU04 | EP07-HU04-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | IB | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP07-HU04 | EP07-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | PS | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP07-HU04 | EP07-HU04-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la adopción de cada funcionalidad por perfil) | AF | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP07-HU05 | EP07-HU05-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | AF | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| EP07-HU05 | EP07-HU05-T2 · Frontend: pantalla y acciones para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | PS | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP07-HU05 | EP07-HU05-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que las métricas agregadas se consoliden automáticamente) | IB | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU01 | EP08-HU01-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | IB | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP08-HU01 | EP08-HU01-T2 · Frontend: pantalla y acciones para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | PS | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP08-HU01 | EP08-HU01-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar el precio y las funcionalidades de cada plan) | AF | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU02 | EP08-HU02-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para dar de alta y gestionar cuentas de clientes | AF | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 | A |
| EP08-HU02 | EP08-HU02-T2 · Frontend: pantalla y acciones para dar de alta y gestionar cuentas de clientes | PS | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| EP08-HU02 | EP08-HU02-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (dar de alta y gestionar cuentas de clientes) | IB | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU03 | EP08-HU03-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar el plan de una suscripción | IB | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| EP08-HU03 | EP08-HU03-T2 · Frontend: pantalla y acciones para cambiar el plan de una suscripción | PS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU03 | EP08-HU03-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar el plan de una suscripción) | AF | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU04 | EP08-HU04-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para cancelar una suscripción con motivo | AF | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | A |
| EP08-HU04 | EP08-HU04-T2 · Frontend: pantalla y acciones para cancelar una suscripción con motivo | PS | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU04 | EP08-HU04-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cancelar una suscripción con motivo) | IB | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU05 | EP08-HU05-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar las transacciones de pago con filtros | IB | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| EP08-HU05 | EP08-HU05-T2 · Frontend: pantalla y acciones para consultar las transacciones de pago con filtros | PS | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | A |
| EP08-HU05 | EP08-HU05-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar las transacciones de pago con filtros) | AF | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| EP08-HU06 | EP08-HU06-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | AF | 8 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 7 | A |
| EP08-HU06 | EP08-HU06-T2 · Frontend: pantalla y acciones para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | PS | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | A |
| EP08-HU06 | EP08-HU06-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente) | IB | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | A |
| EP08-HU07 | EP08-HU07-T1 · Backend: endpoints y reglas de negocio para emitir reembolsos totales o parciales | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | A |
| EP08-HU07 | EP08-HU07-T2 · Frontend: pantalla y acciones para emitir reembolsos totales o parciales | PS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| EP08-HU07 | EP08-HU07-T3 · Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (emitir reembolsos totales o parciales) | AF | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| GES-S4 | GES-S4-T1 · Informe de avance (semana 9), diario de reflexión y autoevaluación | AF | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | A |
| GES-S4 | GES-S4-T2 · Pruebas de carga y auditoría de dependencias preliminares | IB | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | A |
| GES-S4 | GES-S4-T3 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | AF | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S4 | GES-S4-T4 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | PS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| GES-S4 | GES-S4-T5 · Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | IB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| Total |  |  | 134 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 126 |  |

# 3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)

Figura 1. Burndown del Sprint 4 (planilla ACA_07_Burndown_Chart, hoja «Sprint 4»).

Se comprometieron 134 h de una capacidad de 150 h (5 h por persona al día; 89% de uso). El avance real siguió la línea ideal. Varias tareas tomaron menos horas reales que lo estimado (cerca del 85%); las horas que quedaron libres en la segunda semana se usaron para adelantar la épica EP09 (26 h estimadas) del Sprint 5.

# 4. Incremento demostrado

| Historia de usuario | Funcionalidad demostrada | ¿Cumple la DoD? | Observación del Product Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| EP07-HU01 · Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | Escenarios demostrados: KPIs por periodo; Tendencia; Mezcla de planes. | Sí | Aceptada. Pide la variación respecto del periodo anterior en cada KPI; ya incluida. |
| EP07-HU02 · Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | Escenarios demostrados: Embudo; Comparación. | Sí | Aceptada. |
| EP07-HU03 · Ver el uso de la app por perfil de usuario | Escenarios demostrados: Uso por perfil. | Sí | Aceptada. |
| EP07-HU04 · Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | Escenarios demostrados: Mapa de calor; Baja adopción; No aplica. | Sí | Aceptada. |
| EP07-HU05 · Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | Escenarios demostrados: Consolidación programada; Consolidación manual. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU01 · Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | Escenarios demostrados: Editar plan; Plan gratuito. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU02 · Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | Escenarios demostrados: Alta de cuenta; RUT inválido; Titular inexistente. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU03 · Cambiar el plan de una suscripción | Escenarios demostrados: Cambio de plan. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU04 · Cancelar una suscripción con motivo | Escenarios demostrados: Cancelar; Ya cancelada. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU05 · Consultar las transacciones de pago con filtros | Escenarios demostrados: Listado. | Sí | Aceptada. |
| EP08-HU06 · Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | Escenarios demostrados: Pago aprobado; Pago rechazado; Firma inválida; Evento duplicado. | Sí | Aceptada. Se probó el webhook con firma válida, inválida y evento duplicado. |
| EP08-HU07 · Emitir reembolsos totales o parciales | Escenarios demostrados: Reembolso parcial; Monto excedido; No reembolsable. | Sí | Aceptada. |
| EP09-HU01 · Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | Escenarios demostrados: Actualizar umbral; Rango inválido. | Sí | Aceptada. |
| EP09-HU02 · Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | Escenarios demostrados: Cambio válido; Conflicto. | Sí | Aceptada. |
| EP09-HU03 · Redactar una nueva versión de términos o privacidad | Escenarios demostrados: Borrador; Cambio mayor. | Sí | Aceptada. |
| EP09-HU04 · Publicar una versión legal | Escenarios demostrados: Publicar; Publicada inmutable. | Sí | Aceptada (adelantada del Sprint 5). |

# 5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada

Avance acumulado al cierre del Sprint 4: 168 de 197 puntos (85%).

| ID | Historia de usuario | Estimación (puntos) | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU02 | El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | 5 | Must | Terminada |
| EP10-HU03 | Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | 3 | Should | Terminada |
| EP01-HU01 | Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU02 | Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 5 | Must | Terminada |
| EP01-HU03 | Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 8 | Must | Terminada |
| EP01-HU04 | Consultar la bitácora de auditoría con filtros | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU01 | Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU02 | Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU03 | Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 5 | Must | Terminada |
| EP02-HU05 | Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU07 | Ver los indicadores de soporte | 3 | Must | Terminada |
| EP02-HU04 | Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 2 | Should | Terminada |
| EP02-HU06 | Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 2 | Should | Terminada |
| EP03-HU01 | Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 3 | Must | Terminada |
| EP03-HU02 | Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 3 | Must | Terminada |
| EP04-HU01 | Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 8 | Must | Terminada |
| EP04-HU02 | Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 3 | Must | Terminada |
| EP04-HU03 | Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 5 | Must | Terminada |
| EP04-HU05 | Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 5 | Must | Terminada |
| EP03-HU03 | Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 2 | Should | Terminada |
| EP04-HU04 | Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU01 | Crear y editar chistes y noticias como borrador | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU02 | Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 3 | Should | Terminada |
| EP05-HU04 | Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 3 | Should | Terminada |
| EP06-HU01 | Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 5 | Should | Terminada |
| EP05-HU03 | Gestionar el catálogo de productos de apoyo | 3 | Could | Terminada |
| EP07-HU01 | Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 8 | Must | Terminada |
| EP08-HU01 | Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 5 | Must | Terminada |
| EP08-HU02 | Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 5 | Must | Terminada |
| EP08-HU03 | Cambiar el plan de una suscripción | 3 | Must | Terminada |
| EP08-HU04 | Cancelar una suscripción con motivo | 3 | Must | Terminada |
| EP08-HU05 | Consultar las transacciones de pago con filtros | 3 | Must | Terminada |
| EP08-HU06 | Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 8 | Must | Terminada |
| EP07-HU02 | Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 3 | Should | Terminada |
| EP07-HU05 | Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 3 | Should | Terminada |
| EP08-HU07 | Emitir reembolsos totales o parciales | 3 | Should | Terminada |
| EP07-HU03 | Ver el uso de la app por perfil de usuario | 2 | Could | Terminada |
| EP07-HU04 | Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 5 | Could | Terminada |
| EP10-HU04 | La consola publicada en Render con la base de datos en Neon | 8 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP10-HU05 | Un pipeline de integración y despliegue continuo | 5 | Must | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU01 | Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 3 | Should | Terminada |
| EP10-HU06 | Registros y alertas técnicas en Render | 3 | Should | Pendiente (Sprint 5) |
| EP09-HU02 | Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 3 | Could | Terminada |
| EP09-HU03 | Redactar una nueva versión de términos o privacidad | 3 | Could | Terminada |
| EP09-HU04 | Publicar una versión legal | 2 | Could | Terminada |
| EP10-HU08 | Pruebas de seguridad basadas en OWASP | 5 | Must | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU07 | Pruebas de carga sobre los endpoints críticos | 5 | Should | Pendiente (Sprint 6) |
| EP10-HU09 | Un manual de usuario de la consola | 3 | Should | Pendiente (Sprint 6) |