Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre del Sprint 4 (09/10/2026) el equipo completó 4 de los 6 sprints planificados para AgeCare Administración, la consola web interna con la que Wellq Co opera la plataforma AgeCare. Actividades realizadas: levantamiento de requisitos (45 funcionales, 24 no funcionales), visión y roles Scrum, 10 épicas y 49 historias de usuario estimadas con Planning Poker (197 puntos); arquitectura en capas y modelo de datos de 42 tablas; desarrollo de los 9 módulos de la consola (FastAPI + React + PostgreSQL en Docker); pruebas automáticas, de carga y de seguridad preliminares; y la documentación de la Entrega 2. Objetivos específicos: 40 de 40 casos de uso implementados y 43 de 49 historias aprobadas por el Product Owner (168 de 197 puntos, 85%). OE2 (detectar caídas en menos de 5 minutos) se cumple en ambiente de prueba: el monitor abre el incidente en 3 minutos o menos. OE1 (−40% en tiempo de respuesta) y OE3 (+15% de conversión) tienen sus indicadores implementados (CU25 y CU22) y se medirán con operación real después de la puesta en producción. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin cambios en los objetivos. OG: diseñar y desarrollar un portal web de administración que centralice la gestión operativa, de soporte y comercial de AgeCare. OE1, OE2 y OE3 se mantienen; solo se precisó que OE1 y OE3 se miden después de la puesta en producción. |
| Metodología | Ajuste: se mantiene Scrum, pero la planificación se formalizó en 6 sprints (antes 5) y la carta Gantt se reemplazó por el plan de sprints con objetivo, fechas, historias y puntos, como corresponde a una metodología ágil. Se agregaron los artefactos que faltaban: Documento de Requisitos, Product Backlog en puntos, Sprint Backlog con horas, Daily, Burndown, Sprint Reviews, Retrospectivas y Definition of Done. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan: • Repositorio con el código (versión 0.3.0): https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 • Documentos Scrum 00 a 10: requisitos, visión y roles, épicas e historias, Product Backlog en puntos, Sprint Backlog con horas, Daily, Burndown, Sprint Reviews y Retrospectivas de los Sprints 1 a 4, y Definition of Done. • DAS (C1) con vistas 4+1, modelo de datos y requisitos no funcionales con métricas; Plan de Pruebas (C2); Manual Técnico (C3). • Reportes de pruebas en docs/pruebas: 45 pruebas automáticas, 90% de cobertura, carga con 50 usuarios (p95 de 28 a 89 ms) y auditoría de dependencias. Cómo resguardamos la calidad: cada historia cumple la Definition of Done (pruebas automáticas, revisión de código, auditoría, prueba en celular, aprobación del PO); los defectos se registran y se verifican repitiendo el caso de prueba; y todos los documentos se generan desde una misma fuente de datos para que sean coherentes entre sí. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Requisitos, visión, roles, épicas e historias de usuario estimadas (Planning Poker) | Plantillas Duoc, reuniones con el PO, Excel | 2 semanas (10/08/2026 – 23/08/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca | Partimos por el diseño antes de tener requisitos formales. | Completado (ajustada) | Se agregó el Documento de Requisitos y se reemplazó la carta Gantt por sprints detallados. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos (MER conceptual y relacional) y migraciones | Oracle Data Modeler, PostgreSQL 16, Alembic | Sprint 1 (10/08/2026 – 23/08/2026) | Ignacio Bustos, Alvaro Faúndez | Data Modeler no exportaba bien relaciones opcionales. | Completado | Se ajustaron en el modelo relacional; migración 0002 en el Sprint 3. |
| Desarrollar una solución de software | Arquitectura y prototipo (wireframe) | PlantUML, HTML/CSS, React | Sprint 1 (10/08/2026 – 23/08/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca | Facilitador: prototipo navegable validado con el PO. | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 2: acceso, staff, auditoría y soporte (EP01, EP02) | FastAPI, React, VS Code, GitHub | 3 semanas (24/08/2026 – 13/09/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos | Dificultad al configurar el entorno en Windows. | Completado | Modo SQLite para desarrollo y guía de instalación. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 3: usuarios, operación, contenidos y moderación (EP03 a EP06) | FastAPI, React, Playwright | 2 semanas (14/09/2026 – 27/09/2026) | Ignacio Bustos, Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca | Feriados: sprint de 9 días hábiles. | Completado | Se ajustó el alcance diario sin mover la fecha. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 4: dashboards y comercial (EP07, EP08) | FastAPI, React, gráficos SVG | 2 semanas (28/09/2026 – 11/10/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca | Tareas con menos horas reales que lo estimado. | Completado (ajustada) | Se adelantó EP09 Configuración y legales (4 HU, 11 pts) del Sprint 5. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas automáticas, de carga y de seguridad preliminares | pytest, Locust, bandit, pip-audit, npm audit | Sprints 2 a 4 | Ignacio Bustos, Alvaro Faúndez | Detectaron defectos reales (zona horaria, dependencias). | Completado | Se agregaron pruebas unitarias y auditoría de dependencias a la DoD. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación de la Entrega 2 (DAS, Plan de Pruebas, Manual, artefactos Scrum) | Plantillas Duoc, PlantUML, Python | Semana 9 (11/10/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos | Documentos con datos correlacionados. | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 5: publicación en Render + Neon, CI/CD y observabilidad (EP10-HU04 a HU06) | Render, Neon, GitHub Actions, render.yaml | 2 semanas (12/10/2026 – 25/10/2026) | Ignacio Bustos | Plan gratuito: la API se suspende tras 15 min sin uso. | No iniciado (ajustada) | Se cambió Azure por Render + Neon (10/10/2026): gratis, sin tarjeta y con la misma imagen Docker. |
| Realizar pruebas de certificación | Sprint 6: carga y seguridad en Render, manual de usuario (EP10-HU07 a HU09) | Locust, OWASP ZAP | 3 semanas (26/10/2026 – 15/11/2026) | Ignacio Bustos, Paolo Salamanca, Alvaro Faúndez | Login lento con alta concurrencia (DEF-09) por resolver. | No iniciado | — |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe final, presentación y documentos de cierre | Plantillas Duoc | Sprint 6 (hasta 15/11/2026) | Alvaro Faúndez, Paolo Salamanca, Ignacio Bustos | Documentos de cierre ya preparados en versión preliminar. | En curso | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: roles claros (Scrum Master, Product Owner y desarrollador full-stack); un backlog priorizado y estimado; pruebas automáticas desde el Sprint 2 que detectaron errores antes de cada demostración; y el uso de Docker, que permite levantar el sistema igual en cualquier equipo. Dificultades y acciones: (1) la instalación en Windows (PowerShell, Node.js, conexión a PostgreSQL) consumió horas del Sprint 2: dejamos un modo SQLite y una guía paso a paso; (2) los feriados de septiembre redujeron el Sprint 3 a 9 días: planificamos menos puntos; (3) errores por fechas en UTC y dependencias con vulnerabilidades: usamos la hora de Chile en las reglas y agregamos la auditoría de dependencias a la Definition of Done; (4) el login se vuelve lento con 50 ingresos simultáneos: lo abordaremos en el Sprint 6 ajustando los workers y el costo de Argon2.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Se reemplazó la carta Gantt por un plan de 6 sprints con objetivo, fechas y puntos (en Scrum la planificación se expresa en sprints). • Se agregó el Documento de Requisitos antes de las épicas, porque el equipo había partido por el diseño. • EP09 (configuración y documentos legales) se adelantó del Sprint 5 al Sprint 4 con las horas que quedaron libres, porque varias tareas tomaron menos de lo estimado; esto libera el Sprint 5 para la publicación en producción. • La plataforma de producción cambió de Microsoft Azure a Render (API y consola) con PostgreSQL en Neon: sus planes gratuitos no exigen tarjeta ni créditos, se publican desde GitHub con un solo archivo (render.yaml) y usan la misma imagen Docker que en local. • Las pruebas de carga y seguridad se ejecutaron de forma preliminar en el Sprint 4 (estaban solo en el Sprint 6) para detectar problemas antes. No se eliminaron actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas: los Sprints 1 a 4 terminaron en la fecha planificada. No se han iniciado los Sprints 5 y 6 porque comienzan el 13/10/2026 y el 26/10/2026. Para no afectar el proyecto: (1) el Sprint 5 ya tiene sus tareas y horas en el Sprint Backlog; (2) render.yaml ya está en el repositorio, por lo que la publicación en Render + Neon toma minutos y no requiere tarjeta ni créditos; y (3) si hubiera problemas con Render, el sistema ya se puede presentar completo con Docker Compose.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.