|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Como trabajamos con Scrum, no usamos carta Gantt: la planificación es un plan de 6 sprints con objetivo, fechas, historias de usuario y puntos, y el avance se sigue con el Sprint Backlog, el daily y el burndown chart de cada sprint. El proyecto comenzó el 10/08/2026 y termina la semana del 15 de noviembre de 2026. Hoy, en la semana 9 (cierre del Sprint 4, 9 de octubre), los cuatro primeros sprints terminaron en la fecha planificada y quedan dos sprints. El estado actual es: –Sprint 1 · Fundaciones (10/08 al 23/08): completado. Documento de requisitos, visión y roles Scrum, épicas e historias de usuario estimadas con Planning Poker, diagrama de casos de uso general (40 casos de uso), MER lógico y relacional en Data Modeler, wireframe de la consola y estructura del proyecto con Docker Compose. –Sprint 2 · Acceso y soporte (24/08 al 13/09, Avance 2): completado. Inicio de sesión con JWT y refresh token rotatorio, segundo factor TOTP, bloqueo por intentos fallidos, gestión de staff y roles, bitácora de auditoría y módulo de tickets de soporte con indicadores (CU01–CU04, CU25, CU35–CU40). –Sprint 3 · Operación y comunidad (14/09 al 27/09): completado. Usuarios de la app, estado operativo con monitor de componentes e incidentes automáticos, alertas, contenidos, productos, perfiles de cuidadoras y moderación. –Sprint 4 · Negocio (28/09 al 11/10): completado a tiempo para el informe de avance (semana 9). Dashboards comerciales, embudo freemium, métricas por perfil, adopción de funcionalidades, planes, cuentas, suscripciones, transacciones, webhook de pagos y reembolsos. Con las horas que quedaron libres adelantamos la configuración, los umbrales y los documentos legales (épica EP09), planificados para el Sprint 5. –Sprint 5 · Configuración y nube (12/10 al 25/10): por iniciar. Publicación en Render (API y consola) con la base de datos en Neon, integración continua con GitHub Actions y registro de errores en producción. –Sprint 6 · Calidad y cierre (26/10 al 15/11): por iniciar. Pruebas de carga y de seguridad en producción, corrección de hallazgos, manual de usuario, informe final y presentación. Factores que facilitaron: el dominio del stack elegido (React + Vite + TypeScript, FastAPI, PostgreSQL), contar desde la Fase 1 con documentación base (especificación de endpoints, modelo de datos y objetivos), trabajar por sprints con entregables pequeños y verificables, y el uso de herramientas de asistencia con IA para generar y revisar código, siempre validando el resultado con pruebas automáticas. Factores que dificultaron: el alcance es amplio (40 casos de uso y 42 tablas); la configuración de los entornos locales en Windows (políticas de ejecución de PowerShell, instalación de Node.js, conexión a PostgreSQL y archivo .env); la dependencia de datos de la plataforma AgeCare (app móvil, wearables, pasarela de pagos), que está fuera de nuestro alcance; y la coordinación de horarios entre los integrantes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Entorno de desarrollo: dejamos dos formas de ejecutar el sistema. Un modo local con SQLite que no requiere instalar PostgreSQL y otro con PostgreSQL 16 (o Docker Compose) igual al de producción. Escribimos en el README una guía paso a paso para Windows y un script de datos de demostración (seed) que deja la base lista en segundos. Mi parte: como responsable de base de datos y DevOps, me tocó resolver la conexión a PostgreSQL en Windows (fallaba por la contraseña) y dejé el modo SQLite y la guía de instalación para que todos pudieran ejecutar el sistema. También ajusté a mano en el modelo relacional las relaciones opcionales que Oracle Data Modeler no exportaba bien. Dependencias externas: como la app móvil, los wearables y la pasarela de pagos no son parte del proyecto, los simulamos de forma controlada. Hay un monitor que genera latencias y fallas simuladas (la verificación de la base de datos sí es real), una pasarela de pagos simulada con webhook firmado (HMAC) y datos de métricas generados por el seed. Así cada caso de uso se puede demostrar de punta a punta sin depender de terceros. Calidad y alcance: trabajamos con pruebas automáticas desde el inicio: 45 pruebas con pytest (35 de integración y 10 unitarias, 90% de cobertura) sobre SQLite y PostgreSQL, más pruebas de extremo a extremo con Playwright en escritorio y celular. Esto nos permitió avanzar rápido sin romper lo anterior. Revisamos el MER y el diagrama de casos de uso contra la pauta y corregimos inconsistencias, como la participación de las relaciones y los actores externos. Lo que planeamos para las semanas que quedan (Sprints 5 y 6, hasta la semana del 15 de noviembre): en el Sprint 5, publicar la consola en Render (sitio estático para el frontend y contenedor Docker para la API) con PostgreSQL en Neon y los secretos como variables de entorno, todo en planes gratuitos, y configurar CI/CD con GitHub Actions; en el Sprint 6, ejecutar pruebas de carga y de seguridad sobre producción, corregir los hallazgos y preparar la documentación y la presentación final, dejando holgura para los ajustes que surjan de la retroalimentación de este avance.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como muy positivo: cumplimos el Avance 2 comprometido, cerramos los Sprints 1 a 4 en la fecha planificada y adelantamos la épica de configuración y documentos legales del Sprint 5. Mi aporte (Ignacio Bustos, desarrollador full-stack, base de datos y DevOps): diseñé el MER y el script de datos de demostración, configuré el repositorio en GitHub y Docker Compose, desarrollé el backend de usuarios de la app, contenidos, moderación y configuración, ejecuté la prueba de carga con Locust y la auditoría de dependencias, y corregí tres defectos: la migración que fallaba en una base nueva, el error de fecha UTC frente a la hora de Chile y las dependencias con vulnerabilidades conocidas. En total, 167 horas de tareas en los Sprints 1 a 4. Destacamos: –La trazabilidad completa: cada caso de uso del diagrama tiene su pantalla, su endpoint y su tabla en el MER. –La seguridad: contraseñas con Argon2id, JWT de 15 minutos con refresh token rotatorio y detección de reutilización, segundo factor TOTP, control de acceso por rol y una bitácora de auditoría inmutable. –Las evidencias verificables: 45 pruebas automáticas con 90% de cobertura, migraciones con Alembic, artefactos Scrum al día (Product Backlog en puntos, Sprint Backlog, daily, burndown, reviews y retrospectivas), capturas de todos los módulos y un README con instrucciones de instalación. –La interfaz: es coherente con el wireframe, se adapta al celular y usa estados con ícono y texto (no solo color). Podríamos mejorar: publicar antes en la nube para validar el sistema en un entorno real, hacer commits más frecuentes con revisión de código entre pares, registrar el burndown chart todos los días y dedicar más tiempo a la redacción del informe (incluidos los apartados en inglés).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: –Los datos que vienen de la plataforma AgeCare (métricas, alertas de pacientes, latencias) están simulados. ¿Basta con documentarlo así o se espera algún tipo de integración real? –La publicación en Render + Neon: ¿es suficiente para la entrega final o se espera además la demostración con Docker Compose en local? –¿Qué nivel de profundidad se espera en las pruebas de carga y de seguridad (herramientas, métricas mínimas)? Preguntas para el docente: ¿Podemos incorporar como mejora la notificación por WhatsApp (API oficial de Meta) de alertas de riesgo a los familiares según el plan contratado, o conviene dejarla como trabajo futuro para no ampliar el alcance? ¿Cómo prefieren que evidenciemos el aporte individual de cada integrante? Pregunta para nuestros pares: ¿Qué módulo de la consola les parece menos claro de usar y qué cambiarían de la presentación de los dashboards?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Como el desarrollo de los módulos va adelantado, proponemos dedicar las semanas que quedan hasta el cierre (semana del 15 de noviembre) a lo pendiente de los Sprints 5 y 6. La asignación final la acordaremos en el Sprint Planning del Sprint 5: –DevOps / Cloud (a mi cargo, Ignacio Bustos): publicación en Render + Neon con render.yaml, pipeline de CI/CD con GitHub Actions, respaldo de la base en Neon y gestión de secretos como variables de entorno. –QA: pruebas de carga (por ejemplo, con k6 o Locust) y de seguridad (por ejemplo, con OWASP ZAP), más la corrección de los hallazgos. –Documentación: informe de avance y final (abstract, conclusiones y reflexión en inglés), manual de usuario de la consola y actualización de los diagramas. Nuevas actividades: (1) evaluar la integración de alertas por WhatsApp para los planes Dorado, Platino y Proveedor, sujeta a la opinión del docente; (2) preparar la demostración final con un guion de prueba por módulo; (3) actualizar el Sprint Backlog y el burndown chart en cada daily.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Logramos cumplir los hitos y avanzar más de lo planificado. Aspectos positivos: buena comunicación y disposición para ayudarnos con los problemas técnicos (por ejemplo, al configurar los entornos), una división clara del trabajo por módulos y sprints, y el uso de GitHub y de una misma estructura de proyecto, lo que facilitó integrar el trabajo de todos. Mi evaluación personal: me sentí apoyado por el equipo cuando tuve problemas con el entorno y la base de datos, y la división por módulos me permitió aportar tanto en el backend como en la infraestructura. Quiero mejorar en pedir revisiones de código antes y en documentar mis decisiones técnicas en el momento, no al final del sprint. Aspectos a mejorar: estandarizar el entorno de desarrollo de todos los integrantes desde el comienzo, hacer revisiones de código cruzadas antes de integrar, asistir siempre al daily de 15 minutos y dejar registro de los acuerdos en las retrospectivas para mantener al día el Sprint Backlog y el burndown chart.