Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“AgeCare Administración”

Grupo 8

Fecha:10/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “AgeCare Administración”	4

Priorización de Épicas	5

Definición de Historias de Usuario	6

EP01 · Acceso y seguridad	7

EP02 · Soporte operativo	8

EP03 · Usuarios de la app	9

EP04 · Monitoreo operativo e incidentes	10

EP05 · Contenidos y marketplace	11

EP06 · Moderación	12

EP07 · Métricas y dashboards	13

EP08 · Gestión comercial	14

EP09 · Configuración y legal	15

EP10 · Plataforma, calidad y despliegue	16

Product Backlog priorizado	18

Planificación de Sprints	20

Definición de Listo (DoR) y de Terminado (DoD)	20

Sprint 1 · Fundaciones (10/08/2026 – 23/08/2026)	20

Sprint 2 · Acceso y soporte (24/08/2026 – 13/09/2026)	21

Sprint 3 · Operación y comunidad (14/09/2026 – 27/09/2026)	21

Sprint 4 · Negocio (28/09/2026 – 11/10/2026)	22

Sprint 5 · Configuración y nube (12/10/2026 – 25/10/2026)	22

Sprint 6 · Calidad y cierre (26/10/2026 – 15/11/2026)	22

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: épicas, priorización, historias de usuario, Product Backlog y planificación de sprints. | Equipo ACA |
| 1.1 | 10/10/2026 | Cambio de plataforma de despliegue: Render (API y consola) y Neon (PostgreSQL) en lugar de Microsoft Azure. Se actualizan la épica EP10 y las historias HU04 y HU06. | Equipo ACA |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 15/11/2026 |
| Patrocinador principal | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl |
| 21.830.011-1 | Paolo Salamanca | riv.salamanca@duocuc.cl |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “AgeCare Administración”

| ID | Épica | Casos de uso | HU | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y seguridad. Inicio de sesión, segundo factor, gestión de cuentas y roles del staff y bitácora de auditoría. | CU01, CU02, CU03, CU04 | 4 | 21 |
| EP02 | Soporte operativo. Cola de tickets, registro, atención, respuestas, contexto del solicitante, encuesta e indicadores de soporte. | CU25, CU35, CU36, CU37, CU38, CU39, CU40 | 7 | 23 |
| EP03 | Usuarios de la app. Búsqueda de usuarios y pacientes, desactivación y reactivación de cuentas e invitaciones al círculo de cuidado. | CU32, CU33, CU34 | 3 | 8 |
| EP04 | Monitoreo operativo e incidentes. Monitor de componentes, estado operativo, alertas de pacientes e incidentes manuales y automáticos. | CU27, CU28, CU29, CU30, CU31 | 5 | 24 |
| EP05 | Contenidos y marketplace. Contenido curado (chistes y noticias), publicación programada, productos de apoyo y perfiles de cuidadoras. | CU17, CU18, CU19, CU20 | 4 | 12 |
| EP06 | Moderación. Revisión del contenido reportado con prioridad para los reportes de seguridad. | CU16 | 1 | 5 |
| EP07 | Métricas y dashboards. Métricas comerciales, embudo freemium, uso por perfil, adopción de funcionalidades y consolidación de métricas. | CU21, CU22, CU23, CU24, CU26 | 5 | 21 |
| EP08 | Gestión comercial. Planes, cuentas de clientes, suscripciones, transacciones, eventos de pago y reembolsos. | CU09, CU10, CU11, CU12, CU13, CU14, CU15 | 7 | 30 |
| EP09 | Configuración y legal. Umbrales de alertas, parámetros del sistema y versiones de términos y política de privacidad. | CU05, CU06, CU07, CU08 | 4 | 11 |
| EP10 | Plataforma, calidad y despliegue. Historias técnicas: arquitectura, modelo de datos, prototipo, despliegue en Render + Neon, CI/CD, observabilidad, pruebas de carga y seguridad, documentación. | Técnica | 9 | 42 |

# Priorización de Épicas

Descripción de la técnica de estimación utilizada

Priorización (MoSCoW con valor y riesgo). Cada épica se clasifica como Must (imprescindible para el objetivo del producto), Should (importante, pero puede esperar un sprint), Could (deseable) o Won’t (fuera de esta versión). Dentro de cada categoría se ordena por valor para Wellq Co (1 a 5) y por riesgo técnico (1 a 5): primero lo de mayor valor y riesgo, para reducir la incertidumbre temprano. Estimación (Planning Poker con puntos de historia). Cada historia se estima en sesión de equipo con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La historia de referencia es ACA-EP02-HU02 «Registrar ticket» = 3 puntos. Si las estimaciones difieren, quienes dieron el valor mayor y el menor explican su razonamiento y se vuelve a votar. La suma de puntos de cada épica determina su tamaño, y la velocidad observada (unos 45–50 puntos por sprint en los Sprints 2 a 4) se usa para planificar los siguientes.

| ID | Épica | MoSCoW | Valor | Riesgo | Puntos | Sprint(s) | Orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y seguridad | Must | 5 | 5 | 21 | S2 | 1 |
| EP04 | Monitoreo operativo e incidentes | Must | 5 | 4 | 24 | S3 | 2 |
| EP08 | Gestión comercial | Must | 5 | 4 | 30 | S4 | 3 |
| EP02 | Soporte operativo | Must | 5 | 3 | 23 | S2 | 4 |
| EP10 | Plataforma, calidad y despliegue | Must | 4 | 4 | 42 | S1, S5, S6 | 5 |
| EP03 | Usuarios de la app | Must | 4 | 2 | 8 | S3 | 6 |
| EP07 | Métricas y dashboards | Should | 4 | 3 | 21 | S4 | 7 |
| EP06 | Moderación | Should | 4 | 2 | 5 | S3 | 8 |
| EP05 | Contenidos y marketplace | Should | 3 | 2 | 12 | S3 | 9 |
| EP09 | Configuración y legal | Could | 3 | 2 | 11 | S5 | 10 |

# Definición de Historias de Usuario

Las historias se redactaron en la plantilla Excel entregada por el docente (archivo ACA_03_Historias_de_Usuario.xlsx), con el formato «Como [rol], necesito [funcionalidad], con la finalidad de [resultado]» y criterios de aceptación por escenario (contexto, evento y resultado esperado). El ID sigue el formato ACA-EPxx-HUyy. En total son 49 historias y 197 puntos. A continuación se insertan como imagen, agrupadas por épica.

## EP01 · Acceso y seguridad

## EP02 · Soporte operativo

## EP03 · Usuarios de la app

## EP04 · Monitoreo operativo e incidentes

## EP05 · Contenidos y marketplace

## EP06 · Moderación

## EP07 · Métricas y dashboards

## EP08 · Gestión comercial

## EP09 · Configuración y legal

## EP10 · Plataforma, calidad y despliegue

# Product Backlog priorizado

Orden del backlog según la priorización de épicas. Estado al 09/10/2026.

| ID | Historia (funcionalidad) | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP10-HU01 | Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST | Must | 5 | S1 | Terminada |
| EP10-HU02 | El modelo de datos implementado con migraciones versionadas | Must | 5 | S1 | Terminada |
| EP10-HU03 | Un prototipo de interfaz (wireframe) validado | Should | 3 | S1 | Terminada |
| EP01-HU01 | Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | Must | 5 | S2 | Terminada |
| EP01-HU02 | Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | Must | 5 | S2 | Terminada |
| EP01-HU03 | Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | Must | 8 | S2 | Terminada |
| EP01-HU04 | Consultar la bitácora de auditoría con filtros | Must | 3 | S2 | Terminada |
| EP02-HU01 | Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | Must | 5 | S2 | Terminada |
| EP02-HU02 | Registrar un ticket recibido por correo o teléfono | Must | 3 | S2 | Terminada |
| EP02-HU03 | Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | Must | 5 | S2 | Terminada |
| EP02-HU05 | Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | Must | 3 | S2 | Terminada |
| EP02-HU07 | Ver los indicadores de soporte | Must | 3 | S2 | Terminada |
| EP02-HU04 | Ver el contexto del solicitante dentro del ticket | Should | 2 | S2 | Terminada |
| EP02-HU06 | Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | Should | 2 | S2 | Terminada |
| EP03-HU01 | Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | Must | 3 | S3 | Terminada |
| EP03-HU02 | Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | Must | 3 | S3 | Terminada |
| EP04-HU01 | Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | Must | 8 | S3 | Terminada |
| EP04-HU02 | Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | Must | 3 | S3 | Terminada |
| EP04-HU03 | Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | Must | 5 | S3 | Terminada |
| EP04-HU05 | Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | Must | 5 | S3 | Terminada |
| EP03-HU03 | Reenviar la invitación a un círculo de cuidado | Should | 2 | S3 | Terminada |
| EP04-HU04 | Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | Should | 3 | S3 | Terminada |
| EP05-HU01 | Crear y editar chistes y noticias como borrador | Should | 3 | S3 | Terminada |
| EP05-HU02 | Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | Should | 3 | S3 | Terminada |
| EP05-HU04 | Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | Should | 3 | S3 | Terminada |
| EP06-HU01 | Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | Should | 5 | S3 | Terminada |
| EP05-HU03 | Gestionar el catálogo de productos de apoyo | Could | 3 | S3 | Terminada |
| EP07-HU01 | Ver las métricas comerciales por periodo con su variación | Must | 8 | S4 | Terminada |
| EP08-HU01 | Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | Must | 5 | S4 | Terminada |
| EP08-HU02 | Dar de alta y gestionar cuentas de clientes | Must | 5 | S4 | Terminada |
| EP08-HU03 | Cambiar el plan de una suscripción | Must | 3 | S4 | Terminada |
| EP08-HU04 | Cancelar una suscripción con motivo | Must | 3 | S4 | Terminada |
| EP08-HU05 | Consultar las transacciones de pago con filtros | Must | 3 | S4 | Terminada |
| EP08-HU06 | Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | Must | 8 | S4 | Terminada |
| EP07-HU02 | Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | Should | 3 | S4 | Terminada |
| EP07-HU05 | Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | Should | 3 | S4 | Terminada |
| EP08-HU07 | Emitir reembolsos totales o parciales | Should | 3 | S4 | Terminada |
| EP07-HU03 | Ver el uso de la app por perfil de usuario | Could | 2 | S4 | Terminada |
| EP07-HU04 | Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | Could | 5 | S4 | Terminada |
| EP10-HU04 | La consola publicada en Render con la base de datos en Neon | Must | 8 | S5 | Pendiente |
| EP10-HU05 | Un pipeline de integración y despliegue continuo | Must | 5 | S5 | Pendiente |
| EP09-HU01 | Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | Should | 3 | S5 | Terminada (adelantada) |
| EP10-HU06 | Registros y alertas técnicas en Render | Should | 3 | S5 | Pendiente |
| EP09-HU02 | Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | Could | 3 | S5 | Terminada (adelantada) |
| EP09-HU03 | Redactar una nueva versión de términos o privacidad | Could | 3 | S5 | Terminada (adelantada) |
| EP09-HU04 | Publicar una versión legal | Could | 2 | S5 | Terminada (adelantada) |
| EP10-HU08 | Pruebas de seguridad basadas en OWASP | Must | 5 | S6 | Pendiente |
| EP10-HU07 | Pruebas de carga sobre los endpoints críticos | Should | 5 | S6 | Pendiente |
| EP10-HU09 | Un manual de usuario de la consola | Should | 3 | S6 | Pendiente |

# Planificación de Sprints

La planificación del proyecto se hace por sprints, sin carta Gantt. Cada sprint tiene un objetivo, un Sprint Backlog con historias estimadas y un incremento verificable que se presenta en la Sprint Review. El equipo es de 3 integrantes; la velocidad observada en los Sprints 2 a 4 fue de 44 a 51 puntos, y con ese dato se planificaron los Sprints 5 y 6, que además reservan capacidad para el informe final y la presentación.

| Sprint | Nombre | Fechas | HU | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fundaciones | 10/08/2026 – 23/08/2026 | 3 | 13 | Terminado |
| S2 | Acceso y soporte | 24/08/2026 – 13/09/2026 | 11 | 44 | Terminado |
| S3 | Operación y comunidad | 14/09/2026 – 27/09/2026 | 13 | 49 | Terminado |
| S4 | Negocio | 28/09/2026 – 11/10/2026 | 12 | 51 | En cierre (review el 11/10/2026) |
| S5 | Configuración y nube | 12/10/2026 – 25/10/2026 | 7 | 27 | Planificado (EP09 ya terminada) |
| S6 | Calidad y cierre | 26/10/2026 – 15/11/2026 | 3 | 13 | Planificado |
| Total |  | 10/08/2026 – 15/11/2026 | 49 | 197 |  |

## Definición de Listo (DoR) y de Terminado (DoD)

| Definición de Listo (para entrar a un sprint) | Definición de Terminado (para cerrar una historia) |
| --- | --- |
| • Redactada con rol, funcionalidad y finalidad. • Criterios de aceptación por escenario. • Estimada en puntos (≤ 8). • Trazada a un requisito (RF) y a un caso de uso. • Dependencias identificadas. | • Código integrado en la rama principal. • Pruebas automáticas de sus reglas en verde. • Criterios de aceptación verificados en la interfaz. • Acción registrada en la auditoría cuando modifica datos. • Documentación (README / API) actualizada. • Aceptada por el Product Owner en la review. |

## Sprint 1 · Fundaciones (10/08/2026 – 23/08/2026)

| Objetivo | Definir la visión, el backlog y la arquitectura, y dejar listo el modelo de datos y el prototipo para empezar a construir. |
| --- | --- |
| Duración | 10/08/2026 al 23/08/2026 |
| Sprint Backlog | EP10-HU01 · Una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST (5 pts) EP10-HU02 · El modelo de datos implementado con migraciones versionadas (5 pts) EP10-HU03 · Un prototipo de interfaz (wireframe) validado (3 pts) |
| Puntos | 13 puntos en 3 historias |
| Tareas principales | • Redactar la visión, los roles Scrum y el documento de requisitos. • Elaborar el diagrama de casos de uso general y el MER (Data Modeler). • Diseñar el wireframe de la consola. • Construir y estimar el Product Backlog (Planning Poker). • Crear el repositorio con la estructura FastAPI + React y Docker Compose; migración inicial. |
| Incremento | Visión y roles, épicas e historias priorizadas, requisitos, diagrama de casos de uso, MER, wireframe y repositorio con la arquitectura base. |
| Estado | Terminado |

## Sprint 2 · Acceso y soporte (24/08/2026 – 13/09/2026)

| Objetivo | Que el staff pueda ingresar de forma segura y el equipo de soporte atienda tickets de punta a punta (Avance 2). |
| --- | --- |
| Duración | 24/08/2026 al 13/09/2026 |
| Sprint Backlog | EP01-HU01 · Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña (5 pts) EP01-HU02 · Activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta (5 pts) EP01-HU03 · Crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas (8 pts) EP01-HU04 · Consultar la bitácora de auditoría con filtros (3 pts) EP02-HU01 · Ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden (5 pts) EP02-HU02 · Registrar un ticket recibido por correo o teléfono (3 pts) EP02-HU03 · Tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría (5 pts) EP02-HU04 · Ver el contexto del solicitante dentro del ticket (2 pts) EP02-HU05 · Responder al usuario o dejar notas internas en el ticket (3 pts) EP02-HU06 · Que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción (2 pts) EP02-HU07 · Ver los indicadores de soporte (3 pts) |
| Puntos | 44 puntos en 11 historias |
| Tareas principales | • Seguridad: Argon2id, JWT, refresh token rotatorio, bloqueo por intentos y TOTP. • Matriz de permisos por rol (RBAC) y menú dinámico. • Pantallas de login, activación de cuenta, mi cuenta, staff y auditoría. • Módulo de soporte: cola, registro, detalle, respuestas, encuesta e indicadores. • Pruebas automáticas de autenticación, permisos y soporte; entrega del Avance 2. |
| Incremento | Login con JWT y TOTP, gestión de staff y roles, auditoría y módulo de soporte con indicadores. |
| Estado | Terminado |

## Sprint 3 · Operación y comunidad (14/09/2026 – 27/09/2026)

| Objetivo | Dar visibilidad del estado de la plataforma y herramientas para usuarios, contenidos y moderación. |
| --- | --- |
| Duración | 14/09/2026 al 27/09/2026 |
| Sprint Backlog | EP03-HU01 · Buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente (3 pts) EP03-HU02 · Desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo (3 pts) EP03-HU03 · Reenviar la invitación a un círculo de cuidado (2 pts) EP04-HU01 · Que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma (8 pts) EP04-HU02 · Que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae (3 pts) EP04-HU03 · Ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico (5 pts) EP04-HU04 · Monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma (3 pts) EP04-HU05 · Registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos (5 pts) EP05-HU01 · Crear y editar chistes y noticias como borrador (3 pts) EP05-HU02 · Publicar contenido ahora o programarlo para una fecha (3 pts) EP05-HU03 · Gestionar el catálogo de productos de apoyo (3 pts) EP05-HU04 · Aprobar o suspender perfiles de cuidadoras (3 pts) EP06-HU01 · Revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo (5 pts) |
| Puntos | 49 puntos en 13 historias |
| Tareas principales | • Monitor de componentes y planificador de tareas; incidentes automáticos. • Estado operativo, alertas de pacientes e incidentes manuales. • Usuarios de la app: búsqueda, ficha, desactivación e invitaciones. • Contenidos, productos de apoyo, perfiles de cuidadoras y moderación. • Pruebas automáticas y recorrido de extremo a extremo. |
| Incremento | Usuarios de la app, estado operativo e incidentes, alertas, contenidos, productos, cuidadoras y moderación. |
| Estado | Terminado |

## Sprint 4 · Negocio (28/09/2026 – 11/10/2026)

| Objetivo | Entregar las métricas de negocio y la gestión comercial completa para el informe de avance (semana 9). |
| --- | --- |
| Duración | 28/09/2026 al 11/10/2026 |
| Sprint Backlog | EP07-HU01 · Ver las métricas comerciales por periodo con su variación (8 pts) EP07-HU02 · Ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago (3 pts) EP07-HU03 · Ver el uso de la app por perfil de usuario (2 pts) EP07-HU04 · Ver la adopción de cada funcionalidad por perfil (5 pts) EP07-HU05 · Que las métricas agregadas se consoliden automáticamente (3 pts) EP08-HU01 · Configurar el precio y las funcionalidades de cada plan (5 pts) EP08-HU02 · Dar de alta y gestionar cuentas de clientes (5 pts) EP08-HU03 · Cambiar el plan de una suscripción (3 pts) EP08-HU04 · Cancelar una suscripción con motivo (3 pts) EP08-HU05 · Consultar las transacciones de pago con filtros (3 pts) EP08-HU06 · Que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente (8 pts) EP08-HU07 · Emitir reembolsos totales o parciales (3 pts) |
| Puntos | 51 puntos en 12 historias |
| Tareas principales | • Tablas de métricas agregadas y datos de demostración. • Dashboards: KPIs, gráfico de altas y bajas, embudo, perfiles y mapa de adopción. • Gestión comercial: planes, cuentas con RUT, suscripciones, transacciones y reembolsos. • Webhook de pagos firmado con HMAC e idempotente. • Informe de avance (semana 9). |
| Incremento | Dashboards, embudo, adopción, planes, cuentas, suscripciones, pagos y reembolsos. |
| Estado | En cierre (review el 11/10/2026) |

## Sprint 5 · Configuración y nube (12/10/2026 – 25/10/2026)

| Objetivo | Completar la configuración del sistema y dejar la consola publicada en Render (base de datos en Neon) con integración continua. |
| --- | --- |
| Duración | 12/10/2026 al 25/10/2026 |
| Sprint Backlog | EP09-HU01 · Configurar los umbrales del semáforo de signos vitales (3 pts) EP09-HU02 · Cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio (3 pts) EP09-HU03 · Redactar una nueva versión de términos o privacidad (3 pts) EP09-HU04 · Publicar una versión legal (2 pts) EP10-HU04 · La consola publicada en Render con la base de datos en Neon (8 pts) EP10-HU05 · Un pipeline de integración y despliegue continuo (5 pts) EP10-HU06 · Registros y alertas técnicas en Render (3 pts) |
| Puntos | 27 puntos en 7 historias |
| Tareas principales | • Configuración: umbrales, parámetros y documentos legales (terminado antes, en el Sprint 4). • Publicación en Render (consola como sitio estático y API en contenedor) con PostgreSQL en Neon; secretos como variables de entorno de Render. • Pipeline de GitHub Actions: pruebas; despliegue automático de Render desde la rama principal. • Registros con request_id y notificaciones de falla en Render. |
| Incremento | Configuración y legales, despliegue en Render + Neon, pipeline CI/CD y monitoreo con los registros de Render. |
| Estado | Planificado (EP09 ya terminada) |

## Sprint 6 · Calidad y cierre (26/10/2026 – 15/11/2026)

| Objetivo | Asegurar la calidad del producto y cerrar el proyecto con la documentación y la presentación final. |
| --- | --- |
| Duración | 26/10/2026 al 15/11/2026 |
| Sprint Backlog | EP10-HU07 · Pruebas de carga sobre los endpoints críticos (5 pts) EP10-HU08 · Pruebas de seguridad basadas en OWASP (5 pts) EP10-HU09 · Un manual de usuario de la consola (3 pts) |
| Puntos | 13 puntos en 3 historias |
| Tareas principales | • Pruebas de carga (k6 o Locust) y de seguridad (OWASP ZAP); corrección de hallazgos. • Manual de usuario de la consola. • Informe final, abstract y reflexiones. • Preparación de la demostración y presentación final. |
| Incremento | Pruebas de carga y seguridad con hallazgos corregidos, manual de usuario, informe final y demostración. |
| Estado | Planificado |