## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias · AgeCare Administración (ACA) · actualizado al 09/10/2026
Técnica: Planning Poker con serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Historia de referencia: ACA-EP02-HU02 «Registrar ticket» = 3 puntos. Prioridad MoSCoW.
Total Puntos:
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Épica | Prioridad (MoSCoW) | Sprint | Estado
ACA-EP10-HU01 | Como equipo de desarrollo, necesito una arquitectura base con repositorio, frontend SPA y API REST, con la finalidad de construir los módulos de forma ordenada y mantenible. | 5 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Must | Sprint 1 | Terminada
ACA-EP10-HU02 | Como equipo de desarrollo, necesito el modelo de datos implementado con migraciones versionadas, con la finalidad de que la base de datos evolucione sin perder información. | 5 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Must | Sprint 1 | Terminada
ACA-EP10-HU03 | Como equipo de desarrollo, necesito un prototipo de interfaz (wireframe) validado, con la finalidad de construir pantallas coherentes y usables. | 3 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Should | Sprint 1 | Terminada
ACA-EP01-HU01 | Como miembro del staff, necesito iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña, con la finalidad de acceder solo a los módulos que mi rol permite. | 5 | EP01 · Acceso y seguridad | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP01-HU02 | Como administrador, necesito activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta, con la finalidad de proteger el acceso a funciones críticas aunque se filtre mi contraseña. | 5 | EP01 · Acceso y seguridad | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP01-HU03 | Como administrador, necesito crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas, con la finalidad de controlar quién accede a la consola y con qué permisos. | 8 | EP01 · Acceso y seguridad | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP01-HU04 | Como administrador, necesito consultar la bitácora de auditoría con filtros, con la finalidad de saber quién hizo qué cambio y cuándo, como respaldo ante incidentes. | 3 | EP01 · Acceso y seguridad | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU01 | Como agente de soporte, necesito ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden, con la finalidad de priorizar lo urgente y no dejar tickets sin atender. | 5 | EP02 · Soporte operativo | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU02 | Como agente de soporte, necesito registrar un ticket recibido por correo o teléfono, con la finalidad de que toda solicitud quede trazada en un solo lugar. | 3 | EP02 · Soporte operativo | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU03 | Como agente de soporte, necesito tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría, con la finalidad de gestionar su ciclo de vida hasta resolverlo. | 5 | EP02 · Soporte operativo | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU05 | Como agente de soporte, necesito responder al usuario o dejar notas internas en el ticket, con la finalidad de comunicar avances y compartir información con el equipo. | 3 | EP02 · Soporte operativo | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU07 | Como agente de soporte, necesito ver los indicadores de soporte, con la finalidad de saber si cumplimos el objetivo de primera respuesta y la satisfacción de los usuarios. | 3 | EP02 · Soporte operativo | Must | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU04 | Como agente de soporte, necesito ver el contexto del solicitante dentro del ticket, con la finalidad de resolver sin tener que preguntar datos que ya existen. | 2 | EP02 · Soporte operativo | Should | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP02-HU06 | Como agente de soporte, necesito que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción, con la finalidad de medir la calidad del servicio (CSAT). | 2 | EP02 · Soporte operativo | Should | Sprint 2 | Terminada
ACA-EP03-HU01 | Como agente de soporte, necesito buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente, con la finalidad de encontrar rápido a quien necesita ayuda. | 3 | EP03 · Usuarios de la app | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP03-HU02 | Como agente de soporte, necesito desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo, con la finalidad de responder a solicitudes del titular o a usos indebidos sin borrar datos. | 3 | EP03 · Usuarios de la app | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP04-HU01 | Como administrador, necesito que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma, con la finalidad de detectar degradaciones antes de que afecten a los pacientes. | 8 | EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP04-HU02 | Como administrador, necesito que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae, con la finalidad de reaccionar en menos de 5 minutos (objetivo OE2). | 3 | EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP04-HU03 | Como agente de soporte, necesito ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico, con la finalidad de informar a los usuarios con datos y priorizar el trabajo. | 5 | EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP04-HU05 | Como agente de soporte, necesito registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos, con la finalidad de coordinar la respuesta y dejar registro de la solución. | 5 | EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | Must | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP03-HU03 | Como agente de soporte, necesito reenviar la invitación a un círculo de cuidado, con la finalidad de que el familiar o la cuidadora pueda unirse si no recibió el correo. | 2 | EP03 · Usuarios de la app | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP04-HU04 | Como agente de soporte, necesito monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma, con la finalidad de detectar alertas sin atender y tiempos de atención altos. | 3 | EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP05-HU01 | Como editor de contenido, necesito crear y editar chistes y noticias como borrador, con la finalidad de preparar contenido de calidad para el adulto mayor. | 3 | EP05 · Contenidos y marketplace | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP05-HU02 | Como editor de contenido, necesito publicar contenido ahora o programarlo para una fecha, con la finalidad de mantener el feed actualizado sin estar conectado a esa hora. | 3 | EP05 · Contenidos y marketplace | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP05-HU04 | Como editor de contenido, necesito aprobar o suspender perfiles de cuidadoras, con la finalidad de que solo aparezcan cuidadoras verificadas en el marketplace. | 3 | EP05 · Contenidos y marketplace | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP06-HU01 | Como moderador, necesito revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo, con la finalidad de mantener una comunidad segura para pacientes y familias. | 5 | EP06 · Moderación | Should | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP05-HU03 | Como editor de contenido, necesito gestionar el catálogo de productos de apoyo, con la finalidad de ofrecer artículos útiles en la vitrina del marketplace. | 3 | EP05 · Contenidos y marketplace | Could | Sprint 3 | Terminada
ACA-EP07-HU01 | Como analista, necesito ver las métricas comerciales por periodo con su variación, con la finalidad de tomar decisiones sobre crecimiento y retención. | 8 | EP07 · Métricas y dashboards | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU01 | Como administrador, necesito configurar el precio y las funcionalidades de cada plan, con la finalidad de ajustar la oferta comercial sin depender de un desarrollador. | 5 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU02 | Como administrador, necesito dar de alta y gestionar cuentas de clientes, con la finalidad de asociar a cada familia o proveedor un titular y sus datos de facturación. | 5 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU03 | Como administrador, necesito cambiar el plan de una suscripción, con la finalidad de atender solicitudes de mejora o rebaja de plan. | 3 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU04 | Como administrador, necesito cancelar una suscripción con motivo, con la finalidad de detener los cobros cuando el cliente lo solicita. | 3 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU05 | Como analista, necesito consultar las transacciones de pago con filtros, con la finalidad de revisar ingresos, rechazos y reembolsos. | 3 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU06 | Como administrador, necesito que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente, con la finalidad de mantener las suscripciones al día sin digitar pagos. | 8 | EP08 · Gestión comercial | Must | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP07-HU02 | Como analista, necesito ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago, con la finalidad de detectar en qué paso se pierden usuarios (objetivo OE3). | 3 | EP07 · Métricas y dashboards | Should | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP07-HU05 | Como administrador, necesito que las métricas agregadas se consoliden automáticamente, con la finalidad de que los dashboards respondan rápido sin calcular sobre datos crudos. | 3 | EP07 · Métricas y dashboards | Should | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP08-HU07 | Como administrador, necesito emitir reembolsos totales o parciales, con la finalidad de resolver cobros indebidos. | 3 | EP08 · Gestión comercial | Should | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP07-HU03 | Como analista, necesito ver el uso de la app por perfil de usuario, con la finalidad de entender cómo usan la app familiares, cuidadoras, adultos mayores y médicos. | 2 | EP07 · Métricas y dashboards | Could | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP07-HU04 | Como analista, necesito ver la adopción de cada funcionalidad por perfil, con la finalidad de decidir qué mejorar o promover. | 5 | EP07 · Métricas y dashboards | Could | Sprint 4 | Terminada
ACA-EP10-HU04 | Como administrador, necesito la consola publicada en Render con la base de datos en Neon, con la finalidad de usarla desde cualquier lugar con disponibilidad y seguridad. | 8 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Must | Sprint 5 | Pendiente
ACA-EP10-HU05 | Como equipo de desarrollo, necesito un pipeline de integración y despliegue continuo, con la finalidad de que cada cambio se pruebe y despliegue automáticamente. | 5 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Must | Sprint 5 | Pendiente
ACA-EP09-HU01 | Como administrador, necesito configurar los umbrales del semáforo de signos vitales, con la finalidad de ajustar cuándo se emite una alerta según criterio clínico. | 3 | EP09 · Configuración y legal | Should | Sprint 5 | Terminada (adelantada)
ACA-EP10-HU06 | Como administrador, necesito registros y alertas técnicas en Render, con la finalidad de detectar errores en producción. | 3 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Should | Sprint 5 | Pendiente
ACA-EP09-HU02 | Como administrador, necesito cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio, con la finalidad de adaptar el comportamiento sin desplegar código. | 3 | EP09 · Configuración y legal | Could | Sprint 5 | Terminada (adelantada)
ACA-EP09-HU03 | Como administrador, necesito redactar una nueva versión de términos o privacidad, con la finalidad de mantener los documentos legales al día. | 3 | EP09 · Configuración y legal | Could | Sprint 5 | Terminada (adelantada)
ACA-EP09-HU04 | Como administrador, necesito publicar una versión legal, con la finalidad de que la app muestre siempre la versión vigente. | 2 | EP09 · Configuración y legal | Could | Sprint 5 | Terminada (adelantada)
ACA-EP10-HU08 | Como equipo de desarrollo, necesito pruebas de seguridad basadas en OWASP, con la finalidad de corregir vulnerabilidades antes de la entrega. | 5 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Must | Sprint 6 | Pendiente
ACA-EP10-HU07 | Como equipo de desarrollo, necesito pruebas de carga sobre los endpoints críticos, con la finalidad de verificar que la consola cumple los tiempos de respuesta. | 5 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Should | Sprint 6 | Pendiente
ACA-EP10-HU09 | Como administrador, necesito un manual de usuario de la consola, con la finalidad de que el equipo de Wellq Co pueda operarla sin capacitación presencial. | 3 | EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | Should | Sprint 6 | Pendiente