## Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 1 «Fundaciones»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 10/08/2026 al 23/08/2026 (10 días hábiles) · Estado: Terminado
Objetivo: Definir la visión, el backlog y la arquitectura, y dejar listo el modelo de datos y el prototipo para empezar a construir.
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 4 h/día × 3 personas × 10 días = 120 h · Comprometido: 103 h (86%)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP10-HU01 | EP10-HU01-T1 | Definir arquitectura (SPA + API REST + PostgreSQL) y estructura de carpetas | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP10-HU01 | EP10-HU01-T2 | Crear proyecto FastAPI con configuración, errores estándar y health check | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP10-HU01 | EP10-HU01-T3 | Crear proyecto React + Vite + TypeScript con layout y rutas | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP10-HU01 | EP10-HU01-T4 | Docker Compose (db, api, web) y README inicial | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP10-HU02 | EP10-HU02-T1 | Modelar MER lógico y relacional en Data Modeler | 5 | Ignacio Bustos | Terminada
EP10-HU02 | EP10-HU02-T2 | Implementar modelos SQLAlchemy y migración inicial con Alembic | 5 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP10-HU02 | EP10-HU02-T3 | Script de datos de demostración (seed) | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP10-HU03 | EP10-HU03-T1 | Wireframe de la consola y paleta de colores | 5 | Paolo Salamanca | Terminada
EP10-HU03 | EP10-HU03-T2 | Validar navegación y prototipo con el Product Owner | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T1 | Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker) | 8 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T2 | Diagrama de casos de uso general | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T3 | Investigación del dominio: reunión con Wellq Co y análisis de AgeCare | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T4 | Investigación del dominio: flujos de soporte y moderación | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T5 | Investigación del dominio: métricas y datos de la plataforma | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T6 | Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio) | 8 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T7 | Historias de usuario con criterios de aceptación (planilla 03) | 6 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T8 | Prueba de concepto: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL | 6 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T9 | Prueba de concepto: React + Vite + TypeScript | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T10 | Repositorio GitHub: ramas, protección de main y convenciones | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T11 | Revisión del MER con el equipo y ajustes | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T12 | Matriz de permisos por rol y módulo | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T13 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T14 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S1 | GES-S1-T15 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Terminada

## Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 2 «Acceso y soporte»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 24/08/2026 al 13/09/2026 (15 días hábiles) · Estado: Terminado
Objetivo: Que el staff pueda ingresar de forma segura y el equipo de soporte atienda tickets de punta a punta (Avance 2).
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 4 h/día × 3 personas × 15 días = 180 h · Comprometido: 137 h (76%)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP01-HU01 | EP01-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP01-HU01 | EP01-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP01-HU01 | EP01-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP01-HU02 | EP01-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP01-HU02 | EP01-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP01-HU02 | EP01-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP01-HU03 | EP01-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 8 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP01-HU03 | EP01-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas | 7 | Paolo Salamanca | Terminada
EP01-HU03 | EP01-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas) | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP01-HU04 | EP01-HU04-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar la bitácora de auditoría con filtros | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP01-HU04 | EP01-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para consultar la bitácora de auditoría con filtros | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP01-HU04 | EP01-HU04-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar la bitácora de auditoría con filtros) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU01 | EP02-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU01 | EP02-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU01 | EP02-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU02 | EP02-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU02 | EP02-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para registrar un ticket recibido por correo o teléfono | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU02 | EP02-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar un ticket recibido por correo o teléfono) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU03 | EP02-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU03 | EP02-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU03 | EP02-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU04 | EP02-HU04-T1 | Backend y pruebas automáticas para ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU04 | EP02-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver el contexto del solicitante dentro del ticket | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU05 | EP02-HU05-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU05 | EP02-HU05-T2 | Frontend: pantalla y acciones para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU05 | EP02-HU05-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (responder al usuario o dejar notas internas en el ticket) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU06 | EP02-HU06-T1 | Backend y pruebas automáticas para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP02-HU06 | EP02-HU06-T2 | Frontend: pantalla y acciones para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU07 | EP02-HU07-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver los indicadores de soporte | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP02-HU07 | EP02-HU07-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver los indicadores de soporte | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP02-HU07 | EP02-HU07-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver los indicadores de soporte) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T1 | Informe de Avance 2 y demostración | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T2 | Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP | 6 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T3 | Instalar entorno local en Windows (Python, Node, PostgreSQL) | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T4 | Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo | 5 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T5 | Revisión de código de los pull requests del sprint | 5 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T6 | Revisión de código de los pull requests del sprint | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T7 | Pruebas manuales del flujo de soporte con el PO | 3 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T8 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T9 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S2 | GES-S2-T10 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Terminada

## Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 3 «Operación y comunidad»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 14/09/2026 al 27/09/2026 (9 días hábiles) · Estado: Terminado
Objetivo: Dar visibilidad del estado de la plataforma y herramientas para usuarios, contenidos y moderación.
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 5 h/día × 3 personas × 9 días = 135 h · Comprometido: 119 h (88%)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP03-HU01 | EP03-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP03-HU01 | EP03-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP03-HU01 | EP03-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP03-HU02 | EP03-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP03-HU02 | EP03-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP03-HU02 | EP03-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP03-HU03 | EP03-HU03-T1 | Backend y pruebas automáticas para reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP03-HU03 | EP03-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para reenviar la invitación a un círculo de cuidado | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU01 | EP04-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 8 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP04-HU01 | EP04-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma | 7 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU01 | EP04-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma) | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP04-HU02 | EP04-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP04-HU02 | EP04-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU02 | EP04-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP04-HU03 | EP04-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP04-HU03 | EP04-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU03 | EP04-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP04-HU04 | EP04-HU04-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP04-HU04 | EP04-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU04 | EP04-HU04-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP04-HU05 | EP04-HU05-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP04-HU05 | EP04-HU05-T2 | Frontend: pantalla y acciones para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP04-HU05 | EP04-HU05-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP05-HU01 | EP05-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para crear y editar chistes y noticias como borrador | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP05-HU01 | EP05-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para crear y editar chistes y noticias como borrador | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP05-HU01 | EP05-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear y editar chistes y noticias como borrador) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP05-HU02 | EP05-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP05-HU02 | EP05-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP05-HU02 | EP05-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (publicar contenido ahora o programarlo para una fecha) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP05-HU03 | EP05-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para gestionar el catálogo de productos de apoyo | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP05-HU03 | EP05-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para gestionar el catálogo de productos de apoyo | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP05-HU03 | EP05-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (gestionar el catálogo de productos de apoyo) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP05-HU04 | EP05-HU04-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP05-HU04 | EP05-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP05-HU04 | EP05-HU04-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (aprobar o suspender perfiles de cuidadoras) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP06-HU01 | EP06-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP06-HU01 | EP06-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP06-HU01 | EP06-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S3 | GES-S3-T1 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S3 | GES-S3-T2 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S3 | GES-S3-T3 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Terminada

## Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 4 «Negocio»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 28/09/2026 al 11/10/2026 (10 días hábiles) · Estado: Terminado
Objetivo: Entregar las métricas de negocio y la gestión comercial completa para el informe de avance (semana 9).
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 5 h/día × 3 personas × 10 días = 150 h · Comprometido: 134 h (89%)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP07-HU01 | EP07-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 8 | Ignacio Bustos | Terminada
EP07-HU01 | EP07-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver las métricas comerciales por periodo con su variación | 7 | Paolo Salamanca | Terminada
EP07-HU01 | EP07-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver las métricas comerciales por periodo con su variación) | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP07-HU02 | EP07-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP07-HU02 | EP07-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP07-HU02 | EP07-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP07-HU03 | EP07-HU03-T1 | Backend y pruebas automáticas para ver el uso de la app por perfil de usuario | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP07-HU03 | EP07-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver el uso de la app por perfil de usuario | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP07-HU04 | EP07-HU04-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP07-HU04 | EP07-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP07-HU04 | EP07-HU04-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la adopción de cada funcionalidad por perfil) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP07-HU05 | EP07-HU05-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP07-HU05 | EP07-HU05-T2 | Frontend: pantalla y acciones para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP07-HU05 | EP07-HU05-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que las métricas agregadas se consoliden automáticamente) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU01 | EP08-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU01 | EP08-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU01 | EP08-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar el precio y las funcionalidades de cada plan) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU02 | EP08-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 4 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU02 | EP08-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para dar de alta y gestionar cuentas de clientes | 4 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU02 | EP08-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (dar de alta y gestionar cuentas de clientes) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU03 | EP08-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar el plan de una suscripción | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU03 | EP08-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para cambiar el plan de una suscripción | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU03 | EP08-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar el plan de una suscripción) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU04 | EP08-HU04-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para cancelar una suscripción con motivo | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU04 | EP08-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para cancelar una suscripción con motivo | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU04 | EP08-HU04-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cancelar una suscripción con motivo) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU05 | EP08-HU05-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar las transacciones de pago con filtros | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU05 | EP08-HU05-T2 | Frontend: pantalla y acciones para consultar las transacciones de pago con filtros | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU05 | EP08-HU05-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar las transacciones de pago con filtros) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU06 | EP08-HU06-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 8 | Alvaro Faúndez | Terminada
EP08-HU06 | EP08-HU06-T2 | Frontend: pantalla y acciones para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente | 7 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU06 | EP08-HU06-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente) | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU07 | EP08-HU07-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para emitir reembolsos totales o parciales | 3 | Ignacio Bustos | Terminada
EP08-HU07 | EP08-HU07-T2 | Frontend: pantalla y acciones para emitir reembolsos totales o parciales | 2 | Paolo Salamanca | Terminada
EP08-HU07 | EP08-HU07-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (emitir reembolsos totales o parciales) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S4 | GES-S4-T1 | Informe de avance (semana 9), diario de reflexión y autoevaluación | 6 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S4 | GES-S4-T2 | Pruebas de carga y auditoría de dependencias preliminares | 4 | Ignacio Bustos | Terminada
GES-S4 | GES-S4-T3 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada
GES-S4 | GES-S4-T4 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Terminada
GES-S4 | GES-S4-T5 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Terminada

## Sprint 5
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 5 «Configuración y nube»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 12/10/2026 al 25/10/2026 (9 días hábiles) · Estado: Planificado
Objetivo: Completar la configuración del sistema y dejar la consola publicada en Render (base de datos en Neon) con integración continua.
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 4 h/día × 3 personas × 9 días = 108 h · Comprometido: 84 h (78%) · EP09 ya terminada en el Sprint 4 (no usa capacidad)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP09-HU01 | EP09-HU01-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 3 | Ignacio Bustos | Terminada (adelantada)
EP09-HU01 | EP09-HU01-T2 | Frontend: pantalla y acciones para configurar los umbrales del semáforo de signos vitales | 2 | Paolo Salamanca | Terminada (adelantada)
EP09-HU01 | EP09-HU01-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar los umbrales del semáforo de signos vitales) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada (adelantada)
EP09-HU02 | EP09-HU02-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada (adelantada)
EP09-HU02 | EP09-HU02-T2 | Frontend: pantalla y acciones para cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio | 2 | Paolo Salamanca | Terminada (adelantada)
EP09-HU02 | EP09-HU02-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio) | 2 | Ignacio Bustos | Terminada (adelantada)
EP09-HU03 | EP09-HU03-T1 | Backend: endpoints y reglas de negocio para redactar una nueva versión de términos o privacidad | 3 | Ignacio Bustos | Terminada (adelantada)
EP09-HU03 | EP09-HU03-T2 | Frontend: pantalla y acciones para redactar una nueva versión de términos o privacidad | 2 | Paolo Salamanca | Terminada (adelantada)
EP09-HU03 | EP09-HU03-T3 | Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (redactar una nueva versión de términos o privacidad) | 2 | Alvaro Faúndez | Terminada (adelantada)
EP09-HU04 | EP09-HU04-T1 | Backend y pruebas automáticas para publicar una versión legal | 3 | Alvaro Faúndez | Terminada (adelantada)
EP09-HU04 | EP09-HU04-T2 | Frontend: pantalla y acciones para publicar una versión legal | 2 | Paolo Salamanca | Terminada (adelantada)
EP10-HU04 | EP10-HU04-T1 | Crear proyecto en Neon y servicios en Render con render.yaml | 6 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU04 | EP10-HU04-T2 | Configurar variables secretas, CORS y URL de la consola en Render | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU04 | EP10-HU04-T3 | Desplegar y verificar la consola en HTTPS | 4 | Alvaro Faúndez | Por hacer
EP10-HU05 | EP10-HU05-T1 | Workflow de GitHub Actions: pruebas backend y build frontend | 4 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU05 | EP10-HU05-T2 | Despliegue automático en Render desde la rama principal | 4 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU06 | EP10-HU06-T1 | Registros con request_id en los logs de Render | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
EP10-HU06 | EP10-HU06-T2 | Notificaciones de fallas de despliegue y health check al correo del equipo | 2 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T1 | Corregir defectos DEF-09 (login lento) y DEF-10 (registro del planificador) | 6 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T2 | Pruebas de humo y regresión en Render | 5 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T3 | Actualizar Manual Técnico con el despliegue en Render + Neon | 4 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T4 | Corregir observaciones del docente a la Entrega 2 | 4 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T5 | Corregir observaciones del docente a la Entrega 2 | 4 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T6 | Respaldo y restauración de la base en Neon | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T7 | Revisión de accesibilidad (contraste y teclado) | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T8 | Documentar la arquitectura en Render + Neon en el DAS | 4 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T9 | Ajustes de interfaz para producción (títulos, mensajes de error, favicon) | 5 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T10 | Datos de demostración para el ambiente de producción | 3 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T11 | Revisión de seguridad de la configuración (CORS, secretos, cookies) | 5 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T12 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T13 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S5 | GES-S5-T14 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer

## Sprint 6
Resultado de la actividad Sprint Planning · Sprint 6 «Calidad y cierre»
Sprint Backlog con estimación de tareas · 26/10/2026 al 15/11/2026 (15 días hábiles) · Estado: Planificado
Objetivo: Asegurar la calidad del producto y cerrar el proyecto con la documentación y la presentación final.
Total Horas: |  |  |  | Capacidad: 4 h/día × 3 personas × 15 días = 180 h · Comprometido: 143 h (79%)
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Estado
EP10-HU07 | EP10-HU07-T1 | Script de carga (Locust/k6) para endpoints principales | 4 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU07 | EP10-HU07-T2 | Ejecutar prueba en Render y analizar p95 | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU07 | EP10-HU07-T3 | Optimizar consultas lentas detectadas | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
EP10-HU08 | EP10-HU08-T1 | Escaneo OWASP ZAP sobre la consola desplegada | 4 | Ignacio Bustos | Por hacer
EP10-HU08 | EP10-HU08-T2 | Actualizar dependencias con avisos (react-router v7, Vite) | 5 | Paolo Salamanca | Por hacer
EP10-HU08 | EP10-HU08-T3 | Corregir hallazgos y re-ejecutar el escaneo | 4 | Alvaro Faúndez | Por hacer
EP10-HU09 | EP10-HU09-T1 | Redactar manual de usuario por módulo con capturas | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
EP10-HU09 | EP10-HU09-T2 | Revisión del manual con el Product Owner | 2 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T1 | Informe final, abstract y reflexiones | 8 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T2 | Preparar demostración y presentación final | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T3 | Documentos de cierre (carta de entrega y certificado) | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T4 | Re-ejecutar el Plan de Pruebas completo (regresión) | 8 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T5 | Re-ejecutar el Plan de Pruebas completo (regresión) | 6 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T6 | Pruebas de aceptación finales con el PO | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T7 | Versión final del DAS y del Plan de Pruebas | 6 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T8 | Versión final del Manual Técnico | 6 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T9 | Video de demostración de la consola | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T10 | Ensayo de la presentación final | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T11 | Ensayo de la presentación final | 3 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T12 | Ensayo de la presentación final | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T13 | Reflexión individual y autoevaluación final | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T14 | Reflexión individual y autoevaluación final | 3 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T15 | Reflexión individual y autoevaluación final | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T16 | Corregir defectos encontrados en la regresión | 8 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T17 | Corregir defectos encontrados en la regresión | 6 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T18 | Ajustes de interfaz encontrados en la regresión | 6 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T19 | Apoyo a la migración a react-router v7 y pruebas | 6 | Ignacio Bustos | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T20 | Revisión de código de los pull requests del sprint | 4 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T21 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Alvaro Faúndez | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T22 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Paolo Salamanca | Por hacer
GES-S6 | GES-S6-T23 | Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva | 3 | Ignacio Bustos | Por hacer