## Sprint 1
Standup participantes | Preguntas | Sprint 1 «Fundaciones» · 10/08/2026 al 23/08/2026 · Daily de 15 min a las 21:00 (videollamada)
|  | Semana 1 (10/08–14/08) |  |  |  |  | Semana 2 (17/08–21/08)
|  | Día 1 · lun 10/08 | Día 2 · mar 11/08 | Día 3 · mié 12/08 | Día 4 · jue 13/08 | Día 5 · vie 14/08 | Día 6 · lun 17/08 | Día 7 · mar 18/08 | Día 8 · mié 19/08 | Día 9 · jue 20/08 | Día 10 · vie 21/08
Alvaro Faúndez | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP10-HU01-T1 (Definir arquitectura (SPA + API REST + PostgreSQL) y estructura de carpetas). | Terminé EP10-HU01-T2 (Crear proyecto FastAPI con configuración, errores estándar y health check). | Avancé en EP10-HU02-T2 (quedan 2 h). | Terminé EP10-HU02-T2 (Implementar modelos SQLAlchemy y migración inicial con Alembic). | Avancé en GES-S1-T1 (quedan 4 h). | Terminé GES-S1-T1 (Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker)). | Avancé en GES-S1-T3 (quedan 1 h). | Terminé GES-S1-T3 (Investigación del dominio: reunión con Wellq Co y análisis de AgeCare). | Avancé en GES-S1-T8 (quedan 1 h).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP10-HU01-T1 Definir arquitectura (SPA + API REST + PostgreSQL) y estructura de carpetas. | Trabajaré en EP10-HU01-T2 Crear proyecto FastAPI con configuración, errores estándar y health check. | Trabajaré en EP10-HU02-T2 Implementar modelos SQLAlchemy y migración inicial con Alembic. | Trabajaré en EP10-HU02-T2 Implementar modelos SQLAlchemy y migración inicial con Alembic; GES-S1-T1 Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker). | Trabajaré en GES-S1-T1 Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker). | Trabajaré en GES-S1-T1 Visión, roles, requisitos, épicas e historias (Planning Poker). | Trabajaré en GES-S1-T3 Investigación del dominio: reunión con Wellq Co y análisis de AgeCare. | Trabajaré en GES-S1-T3 Investigación del dominio: reunión con Wellq Co y análisis de AgeCare; GES-S1-T8 Prueba de concepto: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL. | Trabajaré en GES-S1-T8 Prueba de concepto: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL. | Trabajaré en GES-S1-T8 Prueba de concepto: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL; GES-S1-T13 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 10/08 | mar 11/08 | jue 13/08 | jue 13/08 | lun 17/08 | lun 17/08 | mié 19/08 | mié 19/08 | vie 21/08 | vie 21/08
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Paolo Salamanca | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP10-HU01-T3 (Crear proyecto React + Vite + TypeScript con layout y rutas). | Avancé en EP10-HU03-T1 (quedan 2 h). | Terminé EP10-HU03-T1 (Wireframe de la consola y paleta de colores). | Terminé EP10-HU03-T2 (Validar navegación y prototipo con el Product Owner). | Terminé GES-S1-T2 (Diagrama de casos de uso general). | Avancé en GES-S1-T6 (quedan 1 h). | Terminé GES-S1-T6 (Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio)). | Terminé GES-S1-T7 (Historias de usuario con criterios de aceptación (planilla 03)). | Terminé GES-S1-T9 (Prueba de concepto: React + Vite + TypeScript).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP10-HU01-T3 Crear proyecto React + Vite + TypeScript con layout y rutas. | Trabajaré en EP10-HU03-T1 Wireframe de la consola y paleta de colores. | Trabajaré en EP10-HU03-T1 Wireframe de la consola y paleta de colores; EP10-HU03-T2 Validar navegación y prototipo con el Product Owner. | Trabajaré en EP10-HU03-T2 Validar navegación y prototipo con el Product Owner; GES-S1-T2 Diagrama de casos de uso general. | Trabajaré en GES-S1-T2 Diagrama de casos de uso general; GES-S1-T6 Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio). | Trabajaré en GES-S1-T6 Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio). | Trabajaré en GES-S1-T6 Documento de Requisitos (RF, RNF y reglas de negocio); GES-S1-T7 Historias de usuario con criterios de aceptación (planilla 03). | Trabajaré en GES-S1-T7 Historias de usuario con criterios de aceptación (planilla 03). | Trabajaré en GES-S1-T9 Prueba de concepto: React + Vite + TypeScript. | Trabajaré en GES-S1-T14 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 10/08 | mié 12/08 | mié 12/08 | jue 13/08 | vie 14/08 | mar 18/08 | mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Ignacio Bustos | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Avancé en EP10-HU01-T4 (quedan 1 h). | Terminé EP10-HU01-T4 (Docker Compose (db, api, web) y README inicial). | Terminé EP10-HU02-T1 (Modelar MER lógico y relacional en Data Modeler). | Terminé EP10-HU02-T3 (Script de datos de demostración (seed)). | Terminé GES-S1-T4 (Investigación del dominio: flujos de soporte y moderación). | Terminé GES-S1-T5 (Investigación del dominio: métricas y datos de la plataforma). | Terminé GES-S1-T10 (Repositorio GitHub: ramas, protección de main y convenciones). | Terminé GES-S1-T11 (Revisión del MER con el equipo y ajustes). | Terminé GES-S1-T12 (Matriz de permisos por rol y módulo).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP10-HU01-T4 Docker Compose (db, api, web) y README inicial. | Trabajaré en EP10-HU01-T4 Docker Compose (db, api, web) y README inicial; EP10-HU02-T1 Modelar MER lógico y relacional en Data Modeler. | Trabajaré en EP10-HU02-T1 Modelar MER lógico y relacional en Data Modeler; EP10-HU02-T3 Script de datos de demostración (seed). | Trabajaré en EP10-HU02-T3 Script de datos de demostración (seed); GES-S1-T4 Investigación del dominio: flujos de soporte y moderación. | Trabajaré en GES-S1-T4 Investigación del dominio: flujos de soporte y moderación; GES-S1-T5 Investigación del dominio: métricas y datos de la plataforma. | Trabajaré en GES-S1-T5 Investigación del dominio: métricas y datos de la plataforma. | Trabajaré en GES-S1-T10 Repositorio GitHub: ramas, protección de main y convenciones; GES-S1-T11 Revisión del MER con el equipo y ajustes. | Trabajaré en GES-S1-T11 Revisión del MER con el equipo y ajustes; GES-S1-T12 Matriz de permisos por rol y módulo. | Trabajaré en GES-S1-T12 Matriz de permisos por rol y módulo. | Trabajaré en GES-S1-T15 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | mar 11/08 | mar 11/08 | mié 12/08 | jue 13/08 | vie 14/08 | lun 17/08 | mar 18/08 | mié 19/08 | jue 20/08 | vie 21/08
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Data Modeler no exporta bien las relaciones opcionales; lo revisamos en el MER lógico. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint 2
Standup participantes | Preguntas | Sprint 2 «Acceso y soporte» · 24/08/2026 al 13/09/2026 · Daily de 15 min a las 21:00 (videollamada)
|  | Semana 1 (24/08–28/08) |  |  |  |  | Semana 2 (31/08–04/09) |  |  |  |  | Semana 3 (07/09–11/09)
|  | Día 1 · lun 24/08 | Día 2 · mar 25/08 | Día 3 · mié 26/08 | Día 4 · jue 27/08 | Día 5 · vie 28/08 | Día 6 · lun 31/08 | Día 7 · mar 01/09 | Día 8 · mié 02/09 | Día 9 · jue 03/09 | Día 10 · vie 04/09 | Día 11 · lun 07/09 | Día 12 · mar 08/09 | Día 13 · mié 09/09 | Día 14 · jue 10/09 | Día 15 · vie 11/09
Alvaro Faúndez | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP01-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta)). | Avancé en EP01-HU03-T1 (quedan 4 h). | Terminé EP01-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas). | Terminé EP01-HU04-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar la bitácora de auditoría con filtros)). | Avancé en EP02-HU01-T1 (quedan 1 h). | Terminé EP02-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden); EP02-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar un ticket recibido por correo o teléfono)). | Avancé en EP02-HU03-T1 (quedan 1 h). | Terminé EP02-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría). | Terminé EP02-HU05-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket). | Terminé EP02-HU07-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver los indicadores de soporte). | Terminé GES-S2-T1 (Informe de Avance 2 y demostración). | Avancé en GES-S2-T2 (quedan 2 h). | Terminé GES-S2-T2 (Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP). | Terminé GES-S2-T6 (Revisión de código de los pull requests del sprint).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP01-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta); EP01-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar la bitácora de auditoría con filtros). | Trabajaré en EP02-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden. | Trabajaré en EP02-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden; EP02-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar un ticket recibido por correo o teléfono). | Trabajaré en EP02-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría. | Trabajaré en EP02-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría; EP02-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket. | Trabajaré en EP02-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket; EP02-HU07-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver los indicadores de soporte. | Trabajaré en EP02-HU07-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver los indicadores de soporte; GES-S2-T1 Informe de Avance 2 y demostración. | Trabajaré en GES-S2-T1 Informe de Avance 2 y demostración; GES-S2-T2 Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP. | Trabajaré en GES-S2-T2 Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP. | Trabajaré en GES-S2-T2 Capacitación en seguridad: JWT, refresh token, Argon2id y TOTP; GES-S2-T6 Revisión de código de los pull requests del sprint. | Trabajaré en GES-S2-T6 Revisión de código de los pull requests del sprint. | Trabajaré en GES-S2-T8 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 24/08 | mié 26/08 | mié 26/08 | jue 27/08 | lun 31/08 | lun 31/08 | mié 02/09 | mié 02/09 | jue 03/09 | vie 04/09 | lun 07/09 | mié 09/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Duda sobre cómo detectar el reuso del refresh token; se resolvió con hash SHA-256 y revocación de la sesión. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Paolo Salamanca | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Avancé en EP01-HU01-T2 (quedan 1 h). | Terminé EP01-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña). | Terminé EP01-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta). | Avancé en EP01-HU03-T2 (quedan 4 h). | Terminé EP01-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas). | Terminé EP01-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para consultar la bitácora de auditoría con filtros). | Terminé EP02-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden). | Terminé EP02-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para registrar un ticket recibido por correo o teléfono). | Avancé en EP02-HU03-T2 (quedan 1 h). | Terminé EP02-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría); EP02-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver el contexto del solicitante dentro del ticket). | Terminé EP02-HU05-T2 (Frontend: pantalla y acciones para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket). | Terminé EP02-HU06-T2 (Frontend: pantalla y acciones para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción); EP02-HU07-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver los indicadores de soporte). | Terminé GES-S2-T3 (Instalar entorno local en Windows (Python, Node, PostgreSQL)). | Terminé GES-S2-T7 (Pruebas manuales del flujo de soporte con el PO).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP01-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña. | Trabajaré en EP01-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña; EP01-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta. | Trabajaré en EP01-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta; EP01-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas. | Trabajaré en EP01-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para consultar la bitácora de auditoría con filtros; EP02-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden. | Trabajaré en EP02-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden. | Trabajaré en EP02-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para registrar un ticket recibido por correo o teléfono. | Trabajaré en EP02-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría. | Trabajaré en EP02-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría; EP02-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver el contexto del solicitante dentro del ticket. | Trabajaré en EP02-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para responder al usuario o dejar notas internas en el ticket; EP02-HU06-T2 Frontend: pantalla y acciones para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción. | Trabajaré en EP02-HU06-T2 Frontend: pantalla y acciones para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción; EP02-HU07-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver los indicadores de soporte; GES-S2-T3 Instalar entorno local en Windows (Python, Node, PostgreSQL). | Trabajaré en GES-S2-T3 Instalar entorno local en Windows (Python, Node, PostgreSQL); GES-S2-T7 Pruebas manuales del flujo de soporte con el PO. | Trabajaré en GES-S2-T7 Pruebas manuales del flujo de soporte con el PO. | Trabajaré en GES-S2-T9 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | mar 25/08 | mar 25/08 | mié 26/08 | vie 28/08 | vie 28/08 | lun 31/08 | mar 01/09 | mié 02/09 | vie 04/09 | vie 04/09 | lun 07/09 | mar 08/09 | mié 09/09 | jue 10/09 | vie 11/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Node.js y la política de ejecución de PowerShell en Windows; resuelto con Set-ExecutionPolicy. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Ignacio Bustos | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Avancé en EP01-HU01-T1 (quedan 1 h). | Terminé EP01-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña); EP01-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña)). | Terminé EP01-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta). | Avancé en EP01-HU03-T3 (quedan 1 h). | Terminé EP01-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas)). | Terminé EP01-HU04-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar la bitácora de auditoría con filtros). | Terminé EP02-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden)); EP02-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar un ticket recibido por correo o teléfono). | Terminé EP02-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría)). | Terminé EP02-HU04-T1 (Backend y pruebas automáticas para ver el contexto del solicitante dentro del ticket); EP02-HU05-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (responder al usuario o dejar notas internas en el ticket)). | Avancé en EP02-HU06-T1 (quedan 1 h). | Terminé EP02-HU06-T1 (Backend y pruebas automáticas para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción); EP02-HU07-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver los indicadores de soporte)). | Avancé en GES-S2-T4 (quedan 1 h). | Terminé GES-S2-T4 (Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo). | Avancé en GES-S2-T5 (quedan 1 h).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP01-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña. | Trabajaré en EP01-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña; EP01-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña); EP01-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta. | Trabajaré en EP01-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para activar y usar un segundo factor (código TOTP) en mi cuenta. | Trabajaré en EP01-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas). | Trabajaré en EP01-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear cuentas del staff, asignar roles y desactivarlas); EP01-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar la bitácora de auditoría con filtros. | Trabajaré en EP01-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar la bitácora de auditoría con filtros; EP02-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden). | Trabajaré en EP02-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la cola de tickets con filtros, búsqueda y orden); EP02-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar un ticket recibido por correo o teléfono. | Trabajaré en EP02-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (tomar un ticket y cambiar su estado, prioridad y categoría); EP02-HU04-T1 Backend y pruebas automáticas para ver el contexto del solicitante dentro del ticket. | Trabajaré en EP02-HU04-T1 Backend y pruebas automáticas para ver el contexto del solicitante dentro del ticket; EP02-HU05-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (responder al usuario o dejar notas internas en el ticket). | Trabajaré en EP02-HU06-T1 Backend y pruebas automáticas para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción. | Trabajaré en EP02-HU06-T1 Backend y pruebas automáticas para que al resolver un ticket se envíe una encuesta de satisfacción; EP02-HU07-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver los indicadores de soporte); GES-S2-T4 Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo. | Trabajaré en GES-S2-T4 Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo. | Trabajaré en GES-S2-T4 Guía de instalación y modo SQLite para desarrollo; GES-S2-T5 Revisión de código de los pull requests del sprint. | Trabajaré en GES-S2-T5 Revisión de código de los pull requests del sprint. | Trabajaré en GES-S2-T5 Revisión de código de los pull requests del sprint; GES-S2-T10 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | mar 25/08 | mar 25/08 | mié 26/08 | vie 28/08 | vie 28/08 | lun 31/08 | mar 01/09 | mié 02/09 | jue 03/09 | lun 07/09 | lun 07/09 | mié 09/09 | mié 09/09 | vie 11/09 | vie 11/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Conexión a PostgreSQL local falla por la contraseña; dejamos SQLite como modo rápido de desarrollo. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint 3
Standup participantes | Preguntas | Sprint 3 «Operación y comunidad» · 14/09/2026 al 27/09/2026 · Daily de 15 min a las 21:00 (videollamada)
|  | Semana 1 (14/09–17/09) |  |  |  | Semana 2 (21/09–25/09)
|  | Día 1 · lun 14/09 | Día 2 · mar 15/09 | Día 3 · mié 16/09 | Día 4 · jue 17/09 | Día 5 · lun 21/09 | Día 6 · mar 22/09 | Día 7 · mié 23/09 | Día 8 · jue 24/09 | Día 9 · vie 25/09
Alvaro Faúndez | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP03-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente)); EP03-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo). | Avancé en EP04-HU01-T1 (quedan 4 h). | Terminé EP04-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma). | Terminé EP04-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae). | Terminé EP04-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico)); EP04-HU04-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma). | Terminé EP04-HU05-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos)); EP05-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear y editar chistes y noticias como borrador)). | Terminé EP05-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha). | Terminé EP05-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (gestionar el catálogo de productos de apoyo)); EP05-HU04-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP03-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente); EP03-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo. | Trabajaré en EP04-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma. | Trabajaré en EP04-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma. | Trabajaré en EP04-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae; EP04-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico). | Trabajaré en EP04-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico); EP04-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma. | Trabajaré en EP04-HU05-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos); EP05-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (crear y editar chistes y noticias como borrador). | Trabajaré en EP05-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha; EP05-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (gestionar el catálogo de productos de apoyo). | Trabajaré en EP05-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (gestionar el catálogo de productos de apoyo); EP05-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras. | Trabajaré en EP06-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo); GES-S3-T1 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 14/09 | mié 16/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | mié 23/09 | jue 24/09 | vie 25/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | El p95 con pocas mediciones es inestable; se calcula sobre las últimas 60 verificaciones. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Paolo Salamanca | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP03-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente); EP03-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo). | Terminé EP03-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para reenviar la invitación a un círculo de cuidado). | Terminé EP04-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma). | Terminé EP04-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae). | Terminé EP04-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico); EP04-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma). | Terminé EP04-HU05-T2 (Frontend: pantalla y acciones para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos); EP05-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para crear y editar chistes y noticias como borrador). | Terminé EP05-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha); EP05-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para gestionar el catálogo de productos de apoyo). | Terminé EP05-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP03-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente; EP03-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo; EP03-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para reenviar la invitación a un círculo de cuidado. | Trabajaré en EP03-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para reenviar la invitación a un círculo de cuidado; EP04-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma. | Trabajaré en EP04-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma. | Trabajaré en EP04-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae; EP04-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico. | Trabajaré en EP04-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico; EP04-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma; EP04-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos. | Trabajaré en EP04-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos; EP05-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para crear y editar chistes y noticias como borrador. | Trabajaré en EP05-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para publicar contenido ahora o programarlo para una fecha; EP05-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para gestionar el catálogo de productos de apoyo. | Trabajaré en EP05-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para aprobar o suspender perfiles de cuidadoras; EP06-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo. | Trabajaré en EP06-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo; GES-S3-T2 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | mié 23/09 | jue 24/09 | vie 25/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Feriado del 18/09 reduce el sprint a 9 días; ajustamos el alcance diario. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Ignacio Bustos | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP03-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente); EP03-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo)). | Terminé EP03-HU03-T1 (Backend y pruebas automáticas para reenviar la invitación a un círculo de cuidado). | Terminé EP04-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma)); EP04-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae)). | Terminé EP04-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico). | Terminé EP04-HU04-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma)). | Terminé EP04-HU05-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos); EP05-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para crear y editar chistes y noticias como borrador). | Terminé EP05-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (publicar contenido ahora o programarlo para una fecha)); EP05-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para gestionar el catálogo de productos de apoyo). | Terminé EP05-HU04-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (aprobar o suspender perfiles de cuidadoras)).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP03-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para buscar usuarios de la app por nombre, correo o paciente; EP03-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (desactivar o reactivar la cuenta de un usuario indicando el motivo). | Trabajaré en EP03-HU03-T1 Backend y pruebas automáticas para reenviar la invitación a un círculo de cuidado; EP04-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma). | Trabajaré en EP04-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que un monitor verifique periódicamente cada componente de la plataforma); EP04-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que se abra un incidente automáticamente cuando un componente cae). | Trabajaré en EP04-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el estado operativo general, por componente y por proceso crítico; EP04-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma). | Trabajaré en EP04-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (monitorear las alertas de pacientes emitidas por la plataforma); EP04-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos. | Trabajaré en EP04-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para registrar, actualizar y resolver incidentes y mantenimientos; EP05-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para crear y editar chistes y noticias como borrador. | Trabajaré en EP05-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (publicar contenido ahora o programarlo para una fecha); EP05-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para gestionar el catálogo de productos de apoyo. | Trabajaré en EP05-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (aprobar o suspender perfiles de cuidadoras); EP06-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo. | Trabajaré en EP06-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para revisar el contenido reportado y aprobarlo o rechazarlo con motivo; GES-S3-T3 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | mié 23/09 | jue 24/09 | vie 25/09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint 4
Standup participantes | Preguntas | Sprint 4 «Negocio» · 28/09/2026 al 11/10/2026 · Daily de 15 min a las 21:00 (videollamada)
|  | Semana 1 (28/09–02/10) |  |  |  |  | Semana 2 (05/10–09/10)
|  | Día 1 · lun 28/09 | Día 2 · mar 29/09 | Día 3 · mié 30/09 | Día 4 · jue 01/10 | Día 5 · vie 02/10 | Día 6 · lun 05/10 | Día 7 · mar 06/10 | Día 8 · mié 07/10 | Día 9 · jue 08/10 | Día 10 · vie 09/10
Alvaro Faúndez | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Terminé EP07-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver las métricas comerciales por periodo con su variación)). | Terminé EP07-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago)); EP07-HU03-T1 (Backend y pruebas automáticas para ver el uso de la app por perfil de usuario). | Terminé EP07-HU04-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la adopción de cada funcionalidad por perfil)); EP07-HU05-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente). | Terminé EP08-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar el precio y las funcionalidades de cada plan)). | Terminé EP08-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para dar de alta y gestionar cuentas de clientes); EP08-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar el plan de una suscripción)). | Terminé EP08-HU04-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para cancelar una suscripción con motivo); EP08-HU05-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar las transacciones de pago con filtros)). | Avancé en EP08-HU06-T1 (quedan 3 h). | Terminé EP08-HU06-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente); EP08-HU07-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (emitir reembolsos totales o parciales)). | Avancé en GES-S4-T1 (quedan 2 h).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP07-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver las métricas comerciales por periodo con su variación); EP07-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago). | Trabajaré en EP07-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago); EP07-HU03-T1 Backend y pruebas automáticas para ver el uso de la app por perfil de usuario. | Trabajaré en EP07-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (ver la adopción de cada funcionalidad por perfil); EP07-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente. | Trabajaré en EP08-HU01-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar el precio y las funcionalidades de cada plan); EP08-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para dar de alta y gestionar cuentas de clientes. | Trabajaré en EP08-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para dar de alta y gestionar cuentas de clientes; EP08-HU03-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar el plan de una suscripción); EP08-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para cancelar una suscripción con motivo. | Trabajaré en EP08-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para cancelar una suscripción con motivo; EP08-HU05-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (consultar las transacciones de pago con filtros); EP08-HU06-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente. | Trabajaré en EP08-HU06-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU01-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (configurar los umbrales del semáforo de signos vitales)), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU06-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente; EP08-HU07-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (emitir reembolsos totales o parciales). Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en GES-S4-T1 Informe de avance (semana 9), diario de reflexión y autoevaluación. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU03-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (redactar una nueva versión de términos o privacidad)), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en GES-S4-T1 Informe de avance (semana 9), diario de reflexión y autoevaluación; GES-S4-T3 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU04-T1 (Backend y pruebas automáticas para publicar una versión legal), adelantada del Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | lun 28/09 | mar 29/09 | mié 30/09 | jue 01/10 | vie 02/10 | lun 05/10 | mié 07/10 | mié 07/10 | vie 09/10 | vie 09/10
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Paolo Salamanca | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Avancé en EP07-HU01-T2 (quedan 3 h). | Terminé EP07-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver las métricas comerciales por periodo con su variación); EP07-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago). | Terminé EP07-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver el uso de la app por perfil de usuario). | Terminé EP07-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil); EP07-HU05-T2 (Frontend: pantalla y acciones para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente). | Terminé EP08-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan). | Terminé EP08-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para dar de alta y gestionar cuentas de clientes). | Terminé EP08-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para cambiar el plan de una suscripción); EP08-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para cancelar una suscripción con motivo). | Terminé EP08-HU05-T2 (Frontend: pantalla y acciones para consultar las transacciones de pago con filtros). | Terminé EP08-HU06-T2 (Frontend: pantalla y acciones para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP07-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver las métricas comerciales por periodo con su variación. | Trabajaré en EP07-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver las métricas comerciales por periodo con su variación; EP07-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago. | Trabajaré en EP07-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver el uso de la app por perfil de usuario; EP07-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil. | Trabajaré en EP07-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil; EP07-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para que las métricas agregadas se consoliden automáticamente; EP08-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan. | Trabajaré en EP08-HU01-T2 Frontend: pantalla y acciones para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan. | Trabajaré en EP08-HU02-T2 Frontend: pantalla y acciones para dar de alta y gestionar cuentas de clientes. | Trabajaré en EP08-HU03-T2 Frontend: pantalla y acciones para cambiar el plan de una suscripción; EP08-HU04-T2 Frontend: pantalla y acciones para cancelar una suscripción con motivo; EP08-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para consultar las transacciones de pago con filtros. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU01-T2 (Frontend: pantalla y acciones para configurar los umbrales del semáforo de signos vitales), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU05-T2 Frontend: pantalla y acciones para consultar las transacciones de pago con filtros; EP08-HU06-T2 Frontend: pantalla y acciones para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU02-T2 (Frontend: pantalla y acciones para cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU06-T2 Frontend: pantalla y acciones para que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU03-T2 (Frontend: pantalla y acciones para redactar una nueva versión de términos o privacidad), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU07-T2 Frontend: pantalla y acciones para emitir reembolsos totales o parciales; GES-S4-T4 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU04-T2 (Frontend: pantalla y acciones para publicar una versión legal), adelantada del Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | mar 29/09 | mar 29/09 | mié 30/09 | jue 01/10 | vie 02/10 | lun 05/10 | mar 06/10 | mié 07/10 | jue 08/10 | vie 09/10
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Elegir colores accesibles para los gráficos; usamos una paleta validada para daltonismo. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Ignacio Bustos | ¿Qué completaste ayer? | Sprint Planning: objetivo y Sprint Backlog acordados. | Avancé en EP07-HU01-T1 (quedan 4 h). | Terminé EP07-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver las métricas comerciales por periodo con su variación). | Terminé EP07-HU02-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago). | Terminé EP07-HU04-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil); EP07-HU05-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que las métricas agregadas se consoliden automáticamente)). | Terminé EP08-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan). | Terminé EP08-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (dar de alta y gestionar cuentas de clientes)); EP08-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar el plan de una suscripción). | Terminé EP08-HU04-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cancelar una suscripción con motivo)); EP08-HU05-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar las transacciones de pago con filtros). | Terminé EP08-HU06-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente)). | Terminé EP08-HU07-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para emitir reembolsos totales o parciales).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Trabajaré en EP07-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver las métricas comerciales por periodo con su variación. | Trabajaré en EP07-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver las métricas comerciales por periodo con su variación; EP07-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago. | Trabajaré en EP07-HU02-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver el embudo freemium desde la descarga hasta el pago; EP07-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil. | Trabajaré en EP07-HU04-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para ver la adopción de cada funcionalidad por perfil; EP07-HU05-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que las métricas agregadas se consoliden automáticamente); EP08-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan. | Trabajaré en EP08-HU01-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar el precio y las funcionalidades de cada plan; EP08-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (dar de alta y gestionar cuentas de clientes). | Trabajaré en EP08-HU02-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (dar de alta y gestionar cuentas de clientes); EP08-HU03-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para cambiar el plan de una suscripción; EP08-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cancelar una suscripción con motivo). | Trabajaré en EP08-HU04-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cancelar una suscripción con motivo); EP08-HU05-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para consultar las transacciones de pago con filtros; EP08-HU06-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente). Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU01-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para configurar los umbrales del semáforo de signos vitales), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU06-T3 Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (que los eventos de la pasarela de pagos se registren automáticamente); EP08-HU07-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para emitir reembolsos totales o parciales. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU02-T3 (Pruebas automáticas y criterios de aceptación de la historia (cambiar parámetros del sistema con una nota del cambio)), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en EP08-HU07-T1 Backend: endpoints y reglas de negocio para emitir reembolsos totales o parciales; GES-S4-T2 Pruebas de carga y auditoría de dependencias preliminares. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para redactar una nueva versión de términos o privacidad), adelantada del Sprint 5. | Trabajaré en GES-S4-T2 Pruebas de carga y auditoría de dependencias preliminares; GES-S4-T5 Eventos Scrum del sprint: planning, review y retrospectiva. Con las horas que quedan libres avanzo en EP09-HU03-T1 (Backend: endpoints y reglas de negocio para redactar una nueva versión de términos o privacidad), adelantada del Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | mar 29/09 | mar 29/09 | mié 30/09 | jue 01/10 | vie 02/10 | lun 05/10 | mar 06/10 | mié 07/10 | jue 08/10 | vie 09/10
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Validación del dígito verificador del RUT con K; agregamos casos de prueba. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Prueba de versiones legales falla de noche por zona horaria (UTC vs. Chile); corregido con fecha local.