## Sprint 1
Burndown Chart – Sprint 1 «Fundaciones» (10/08/2026 – 23/08/2026)
Complete solo las celdas verdes. Avance real registrado al cierre de cada día.
Duración del sprint (días hábiles): |  | 10
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 10/08 | Día 2 11/08 | Día 3 12/08 | Día 4 13/08 | Día 5 14/08 | Día 6 17/08 | Día 7 18/08 | Día 8 19/08 | Día 9 20/08 | Día 10 21/08 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
EP10-HU01-T1 | 3 | 3
EP10-HU01-T2 | 4 |  | 4
EP10-HU01-T3 | 4 | 4
EP10-HU01-T4 | 4 | 3 | 1
EP10-HU02-T1 | 5 |  | 2 | 3
EP10-HU02-T2 | 5 |  |  | 3 | 2
EP10-HU02-T3 | 3 |  |  | 1 | 2
EP10-HU03-T1 | 5 |  | 3 | 2
EP10-HU03-T2 | 2 |  |  | 1 | 1
GES-S1-T1 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 4
GES-S1-T2 | 4 |  |  |  | 3 | 1
GES-S1-T3 | 4 | [6 empty] | 3 | 1
GES-S1-T4 | 4 |  |  |  | 1 | 3
GES-S1-T5 | 4 |  |  |  |  | 1 | 3
GES-S1-T6 | 8 |  |  |  |  | 3 | 4 | 1
GES-S1-T7 | 6 | [6 empty] | 3 | 3
GES-S1-T8 | 6 | [7 empty] | 3 | 2 | 1
GES-S1-T9 | 4 | [8 empty] | 4
GES-S1-T10 | 3 | [6 empty] | 3
GES-S1-T11 | 4 | [6 empty] | 1 | 3
GES-S1-T12 | 4 | [7 empty] | 1 | 3
GES-S1-T13 | 3 | [9 empty] | 3
GES-S1-T14 | 3 | [9 empty] | 3
GES-S1-T15 | 3 | [9 empty] | 3
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 103 | 92.7 | 82.4 | 72.1 | 61.8 | 51.5 | 41.2 | 30.9 | 20.6 | 10.3 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Sprint 2
Burndown Chart – Sprint 2 «Acceso y soporte» (24/08/2026 – 13/09/2026)
Complete solo las celdas verdes. Avance real registrado al cierre de cada día.
Duración del sprint (días hábiles): |  | 15
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 24/08 | Día 2 25/08 | Día 3 26/08 | Día 4 27/08 | Día 5 28/08 | Día 6 31/08 | Día 7 01/09 | Día 8 02/09 | Día 9 03/09 | Día 10 04/09 | Día 11 07/09 | Día 12 08/09 | Día 13 09/09 | Día 14 10/09 | Día 15 11/09
EP01-HU01-T1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU01-T2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU01-T3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU02-T1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU02-T2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU02-T3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU03-T1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU03-T2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU03-T3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU04-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU04-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP01-HU04-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU01-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU01-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU01-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU02-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU02-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU02-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU03-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU03-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU03-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU04-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU04-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU05-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU05-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU05-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU06-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU06-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU07-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU07-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP02-HU07-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GES-S2-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GES-S2-T2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
GES-S2-T3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
GES-S2-T4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
GES-S2-T5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0
GES-S2-T6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
GES-S2-T7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
GES-S2-T8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S2-T9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S2-T10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 137 | 128 | 119 | 108 | 101 | 91 | 83 | 73 | 65 | 55 | 47 | 37 | 27 | 17 | 10 | 0
Horas ideales restantes | 137 | 127.8667 | 118.7333 | 109.6 | 100.4667 | 91.3333 | 82.2 | 73.0667 | 63.9333 | 54.8 | 45.6667 | 36.5333 | 27.4 | 18.2667 | 9.1333 | 0

## Sprint 3
Burndown Chart – Sprint 3 «Operación y comunidad» (14/09/2026 – 27/09/2026)
Complete solo las celdas verdes. Avance real registrado al cierre de cada día.
Duración del sprint (días hábiles): |  | 9
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 14/09 | Día 2 15/09 | Día 3 16/09 | Día 4 17/09 | Día 5 21/09 | Día 6 22/09 | Día 7 23/09 | Día 8 24/09 | Día 9 25/09 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
EP03-HU01-T1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU01-T2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU01-T3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU02-T1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU02-T2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU02-T3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU03-T1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP03-HU03-T2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU01-T1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU01-T2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU01-T3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU02-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU02-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU02-T3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU03-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU03-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU03-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU04-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU04-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU04-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU05-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU05-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EP04-HU05-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP05-HU01-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EP05-HU01-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP05-HU01-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP05-HU02-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
EP05-HU02-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
EP05-HU02-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
EP05-HU03-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
EP05-HU03-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
EP05-HU03-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
EP05-HU04-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
EP05-HU04-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
EP05-HU04-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
EP06-HU01-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
EP06-HU01-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
EP06-HU01-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
GES-S3-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S3-T2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S3-T3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 119 | 104 | 92 | 79 | 66 | 54 | 40 | 27 | 13 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 119 | 105.7778 | 92.5556 | 79.3333 | 66.1111 | 52.8889 | 39.6667 | 26.4444 | 13.2222 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Sprint 4
Burndown Chart – Sprint 4 «Negocio» (28/09/2026 – 11/10/2026)
Complete solo las celdas verdes. Avance real registrado al cierre de cada día. Las horas libres de la segunda semana se usaron en EP09 (adelantada del Sprint 5).
Duración del sprint (días hábiles): |  | 10
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 28/09 | Día 2 29/09 | Día 3 30/09 | Día 4 01/10 | Día 5 02/10 | Día 6 05/10 | Día 7 06/10 | Día 8 07/10 | Día 9 08/10 | Día 10 09/10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
EP07-HU01-T1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU01-T2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU01-T3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU02-T1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU02-T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU02-T3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU03-T1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU03-T2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU04-T1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU04-T2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU04-T3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU05-T1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU05-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP07-HU05-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU01-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU01-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU01-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU02-T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU02-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU02-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU03-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU03-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU03-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU04-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU04-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU04-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU05-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU05-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
EP08-HU05-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP08-HU06-T1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
EP08-HU06-T2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0
EP08-HU06-T3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
EP08-HU07-T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
EP08-HU07-T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
EP08-HU07-T3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
GES-S4-T1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
GES-S4-T2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
GES-S4-T3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S4-T4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
GES-S4-T5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 134 | 121 | 107 | 94 | 80 | 68 | 54 | 40 | 27 | 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 134 | 120.6 | 107.2 | 93.8 | 80.4 | 67 | 53.6 | 40.2 | 26.8 | 13.4 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Sprint 5
Burndown Chart – Sprint 5 «Configuración y nube» (12/10/2026 – 25/10/2026)
Complete solo las celdas verdes. Sprint planificado: se registrarán las horas restantes durante su ejecución. Las tareas de EP09 no aparecen: se terminaron en el Sprint 4.
Duración del sprint (días hábiles): |  | 9
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 13/10 | Día 2 14/10 | Día 3 15/10 | Día 4 16/10 | Día 5 19/10 | Día 6 20/10 | Día 7 21/10 | Día 8 22/10 | Día 9 23/10 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
EP10-HU04-T1 | 6
EP10-HU04-T2 | 3
EP10-HU04-T3 | 4
EP10-HU05-T1 | 4
EP10-HU05-T2 | 4
EP10-HU06-T1 | 3
EP10-HU06-T2 | 2
GES-S5-T1 | 6
GES-S5-T2 | 5
GES-S5-T3 | 4
GES-S5-T4 | 4
GES-S5-T5 | 4
GES-S5-T6 | 3
GES-S5-T7 | 6
GES-S5-T8 | 4
GES-S5-T9 | 5
GES-S5-T10 | 3
GES-S5-T11 | 5
GES-S5-T12 | 3
GES-S5-T13 | 3
GES-S5-T14 | 3
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 84 | 74.6667 | 65.3333 | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Sprint 6
Burndown Chart – Sprint 6 «Calidad y cierre» (26/10/2026 – 15/11/2026)
Complete solo las celdas verdes. Sprint planificado: se registrarán las horas restantes durante su ejecución.
Duración del sprint (días hábiles): |  | 15
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 26/10 | Día 2 27/10 | Día 3 28/10 | Día 4 29/10 | Día 5 30/10 | Día 6 02/11 | Día 7 03/11 | Día 8 04/11 | Día 9 05/11 | Día 10 06/11 | Día 11 09/11 | Día 12 10/11 | Día 13 11/11 | Día 14 12/11 | Día 15 13/11
EP10-HU07-T1 | 4
EP10-HU07-T2 | 3
EP10-HU07-T3 | 3
EP10-HU08-T1 | 4
EP10-HU08-T2 | 5
EP10-HU08-T3 | 4
EP10-HU09-T1 | 6
EP10-HU09-T2 | 2
GES-S6-T1 | 8
GES-S6-T2 | 6
GES-S6-T3 | 3
GES-S6-T4 | 8
GES-S6-T5 | 6
GES-S6-T6 | 6
GES-S6-T7 | 6
GES-S6-T8 | 6
GES-S6-T9 | 6
GES-S6-T10 | 3
GES-S6-T11 | 3
GES-S6-T12 | 3
GES-S6-T13 | 3
GES-S6-T14 | 3
GES-S6-T15 | 3
GES-S6-T16 | 8
GES-S6-T17 | 6
GES-S6-T18 | 6
GES-S6-T19 | 6
GES-S6-T20 | 4
GES-S6-T21 | 3
GES-S6-T22 | 3
GES-S6-T23 | 3
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 143 | 133.4667 | 123.9333 | 114.4 | 104.8667 | 95.3333 | 85.8 | 76.2667 | 66.7333 | 57.2 | 47.6667 | 38.1333 | 28.6 | 19.0667 | 9.5333 | 0

## Instrucciones
Cómo usar el Burndown Chart
1. En la celda C3 indique cuántos días hábiles dura el sprint (1 a 15). El gráfico se ajusta solo.
2. Copie las tareas del Sprint Backlog (planilla 05) en la columna A y sus horas estimadas en la columna B.
3. Al final de cada día, registre en la columna de ese día las horas que FALTAN para terminar cada tarea (0 si está terminada).
4. La línea "Horas ideales" muestra el ritmo esperado; la línea "Horas reales" muestra el avance real del equipo.
5. Si la línea real queda sobre la ideal, el equipo va atrasado: coméntelo en el Daily Standup.
6. Use una copia de este archivo por sprint e inserte el gráfico en el documento 08 Validación del Sprint.
Este archivo contiene una hoja por sprint. Sprints 1 a 4: avance real. Sprints 5 y 6: planificados (solo línea ideal hasta ejecutarse).