Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Documento Final de Cierre

Resultados, innovación y lecciones aprendidas

“AgeCare Administración”

ACA

Versión 0.9.1 · Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Resumen ejecutivo	4

2. Cumplimiento de objetivos	4

3. Alcance entregado versus comprometido	4

4. Innovación	5

4.1. ¿Qué problema resuelve?	5

4.2. ¿Qué hace diferente a la solución?	5

4.3. ¿Qué valor agrega?	5

5. Calidad y pruebas	6

6. Gestión del proyecto	6

6.1. Planificado versus real	6

6.2. Riesgos materializados	7

7. Aporte individual	7

8. Lecciones aprendidas	7

9. Trabajo futuro	8

10. Inventario de entregables	8

11. Conclusiones	9

12. Bibliografía	9

13. Anexos	9

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 09/10/2026 | Versión preliminar al cierre del Sprint 4 (Entrega 2). Los resultados de los Sprints 5 y 6 se completarán en la versión 1.0 (13/11/2026). | Equipo ACA |
| 0.9.1 | 10/10/2026 | Cambio de plataforma de despliegue: Render (API y consola) y Neon (PostgreSQL) en lugar de Microsoft Azure. | Equipo ACA |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | AgeCare Administración |
| Fecha de inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de término | 15/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Wellq Co (AgeCare) |
| Docente | Juan Pablo Mellado · Mabel Alejandra Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 21481623-7 | Alvaro Faúndez | alv.faundez@duocuc.cl | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) |
| 21830011-1 | Paolo Salamanca | riv.salamanca@duocuc.cl | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) |
| 21.382.365-5 | Ignacio Bustos | igna.bustos@duocuc.cl | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) |

# 1. Resumen ejecutivo

Problema: el equipo de operaciones de Wellq Co administraba AgeCare (app de cuidado de adultos mayores con wearables y alertas de salud) con herramientas dispersas: tickets en correo y planillas, sin una vista del estado de los componentes críticos, sin moderación centralizada ni métricas de negocio confiables.

Solución: AgeCare Administración es una consola web interna (React + FastAPI + PostgreSQL, en contenedores Docker) que reúne en un solo lugar soporte, usuarios de la app, estado operativo y alertas, contenidos y marketplace, moderación, dashboards, planes y suscripciones, y configuración, con control de acceso por rol, segundo factor y auditoría de cada cambio.

Resultados al cierre del Sprint 4 (09/10/2026): 40 de 40 casos de uso implementados; 43 de 49 historias de usuario aprobadas por el Product Owner (168 de 197 puntos, 85%); 45 pruebas automáticas con 90% de cobertura; 22 de 22 casos de prueba ejecutados aprobados; p95 menor a 100 ms en las consultas principales con 50 usuarios.

Estado: en curso según el plan. Quedan los Sprints 5 y 6 (13/10 al 13/11/2026): publicación en Render con la base de datos en Neon, CI/CD, observabilidad, prueba de carga y escaneo de seguridad en producción, y manual de usuario.

# 2. Cumplimiento de objetivos

| Objetivo específico | Indicador | Resultado obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OG · Portal web que centralice la gestión operativa, de soporte y comercial | Casos de uso implementados y aprobados | 40/40 casos de uso; 43/49 HU aprobadas. Falta la publicación en Render + Neon (EP10). | Product Backlog (04), Sprint Reviews (08) | Parcial (en curso) |
| OE1 · Reducir 40% el tiempo de respuesta a tickets en el primer trimestre | Tiempo promedio de primera respuesta (CU25) | Indicador implementado y probado (CP-08). La reducción se mide con operación real desde la puesta en producción. | Plan de Pruebas CP-08 y CP-09; pantalla Soporte | Parcial (medición post-producción) |
| OE2 · Detectar el 95% de las caídas en menos de 5 minutos | Tiempo desde la falla hasta el incidente | Con verificación cada 60 s y 3 fallas consecutivas, el incidente se abre en ≤ 3 minutos en pruebas. | CP-12, CP-10; DAS RNF-11 | Logrado (en ambiente de prueba) |
| OE3 · Aumentar 15% la conversión freemium al sexto mes | Conversión del embudo (CU22) | Embudo y mezcla de planes implementados con datos de demostración. La meta se evalúa 6 meses después de la puesta en marcha. | CP-16; pantalla Dashboards | Parcial (medición post-producción) |

# 3. Alcance entregado versus comprometido

| Requisito / historia | Comprometido | Entregado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01 · Acceso y seguridad | 4 HU · 21 pts | 4 HU · 21 pts | Completa. |
| EP02 · Soporte operativo | 7 HU · 23 pts | 7 HU · 23 pts | Completa. |
| EP03 · Usuarios de la app | 3 HU · 8 pts | 3 HU · 8 pts | Completa. |
| EP04 · Monitoreo operativo e incidentes | 5 HU · 24 pts | 5 HU · 24 pts | Completa. |
| EP05 · Contenidos y marketplace | 4 HU · 12 pts | 4 HU · 12 pts | Completa. |
| EP06 · Moderación | 1 HU · 5 pts | 1 HU · 5 pts | Completa. |
| EP07 · Métricas y dashboards | 5 HU · 21 pts | 5 HU · 21 pts | Completa. |
| EP08 · Gestión comercial | 7 HU · 30 pts | 7 HU · 30 pts | Completa. |
| EP09 · Configuración y legal | 4 HU · 11 pts | 4 HU · 11 pts | Completa; adelantada al Sprint 4 (estaba planificada para el Sprint 5). |
| EP10 · Plataforma, calidad y despliegue | 9 HU · 42 pts | 3 HU · 13 pts | Pendiente: EP10-HU04, EP10-HU05, EP10-HU06, EP10-HU07, EP10-HU08, EP10-HU09 (Sprints 5 y 6). |
| Total | 49 HU · 197 pts | 43 HU · 168 pts | 85% de los puntos |

# 4. Innovación

## 4.1. ¿Qué problema resuelve?

AgeCare atiende a familias que cuidan a adultos mayores: una alerta de salud no atendida o una caída del sistema de notificaciones tiene consecuencias reales. Antes de la consola, el equipo interno debía revisar varias fuentes para responder un ticket, no sabía de una caída hasta que los usuarios reclamaban y no podía medir la conversión del modelo freemium. Con una base que crece, cada minuto de respuesta y cada decisión sin datos afectan la confianza en el servicio. Los objetivos OE1 (−40% en tiempo de respuesta), OE2 (caídas detectadas en < 5 min) y OE3 (+15% de conversión) dimensionan ese problema.

## 4.2. ¿Qué hace diferente a la solución?

| Solución existente | Limitación | Cómo la aborda nuestra solución |
| --- | --- | --- |
| Mesa de ayuda genérica (Zendesk, Freshdesk) | No conoce pacientes, círculos de cuidado, planes ni alertas; costo por agente; datos fuera del control de Wellq Co. | El ticket muestra el contexto del solicitante (pacientes, plan, tickets previos) y se mide la primera respuesta según el objetivo OE1. |
| Paneles de monitoreo técnicos (Grafana, páginas de estado) | Orientados a ingenieros; no conectan una caída con el impacto en el cuidado ni con los tickets. | El estado operativo combina componentes, procesos críticos de cuidado y alertas de pacientes, y abre incidentes automáticamente. |
| Planillas y procesos manuales | Sin trazabilidad ni control de acceso; errores al copiar datos de pagos y métricas. | Auditoría inmutable, permisos por rol y módulo, webhook de pagos firmado e idempotente y métricas preagregadas. |

## 4.3. ¿Qué valor agrega?

| Beneficiario | Valor entregado | Indicador o evidencia |
| --- | --- | --- |
| Equipo de soporte | Una sola cola con contexto, transiciones guiadas y encuesta de satisfacción. | Tiempo de primera respuesta y CSAT (CU25) |
| Equipo de operaciones | Detección temprana de caídas y seguimiento de incidentes. | Incidente en ≤ 3 min (CP-12) |
| Gerencia comercial | Métricas de crecimiento, embudo freemium y adopción por perfil. | Dashboards con p95 de 31 ms (CP-19) |
| Familias y adultos mayores | Comunidad moderada, contenido curado y cuidadoras verificadas. | Cola de moderación con seguridad primero (CU16) |
| Wellq Co (TI) | Sistema documentado, probado y listo para publicarse en Render + Neon sin costo. | Manual C3, 90% de cobertura |

# 5. Calidad y pruebas

Resumen del Plan de Pruebas (C2) al cierre del Sprint 4:

| Tipo de prueba | Planificados | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | % aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Integración | 14 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Rendimiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Seguridad | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Aceptación | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Total | 26 | 22 | 22 | 0 | 100% |

•45 pruebas automáticas (10 unitarias y 35 de integración) con 90% de cobertura de la API.

•Carga con 50 usuarios: p95 entre 28 y 89 ms en las consultas principales y 0 errores.

•Seguridad: bandit sin hallazgos altos ni medios; pip-audit sin vulnerabilidades tras actualizar FastAPI y PyJWT.

•10 defectos registrados: 6 verificados y 4 abiertos de severidad media o baja (login lento con alta concurrencia, avisos de react-router y esbuild, registro repetitivo del planificador), asignados al Sprint 6.

# 6. Gestión del proyecto

## 6.1. Planificado versus real

| Hito / sprint | Fecha planificada | Fecha real | Desviación | Causa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Fundaciones | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 0 días | Se cumplió el compromiso del sprint. |
| Sprint 2 · Acceso y soporte | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 días | Se cumplió el compromiso del sprint. |
| Sprint 3 · Operación y comunidad | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0 días | Sprint de 9 días por feriados; se ajustó el alcance diario sin mover la fecha. |
| Sprint 4 · Negocio | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 0 días | Se completó y además se adelantó EP09 (4 HU, 11 pts) del Sprint 5. |
| Sprint 5 · Configuración y nube | 23/10/2026 | Pendiente | — | Planificado. |
| Sprint 6 · Calidad y cierre | 13/11/2026 | Pendiente | — | Planificado. |
| Entrega final y presentación | 13/11/2026 | Pendiente | — | Semana del 15/11/2026. |

## 6.2. Riesgos materializados

| Riesgo | Impacto real | Respuesta aplicada |
| --- | --- | --- |
| Configuración del entorno en Windows (PowerShell, Node, PostgreSQL) | Pérdida de horas en el Sprint 2 al instalar y conectar la base. | Modo SQLite para desarrollo y guía paso a paso en el README y en el Manual Técnico. |
| Defectos por fecha UTC vs. hora de Chile | Una prueba fallaba de noche y la publicación legal se bloqueaba (DEF-05). | Fecha de negocio con la zona America/Santiago en reglas y métricas. |
| Dependencias con vulnerabilidades conocidas | 35 avisos en el backend (DEF-06). | Actualización de FastAPI y PyJWT; auditoría de dependencias en cada sprint (DoD). |
| Alcance amplio (40 casos de uso) para 3 personas | Riesgo de no cerrar todo antes de la nube. | Priorización MoSCoW, estimación con Planning Poker y adelanto de EP09 para liberar el Sprint 5. |
| Costo y complejidad de la nube (Azure) | El plan con Azure dependía de créditos y de configurar varios servicios (contenedores, base gestionada, Key Vault). | El 10/10/2026 el equipo decidió publicar en Render + Neon: planes gratuitos sin tarjeta, un solo archivo render.yaml y la misma imagen Docker que en local. |

# 7. Aporte individual

Horas y tareas de los Sprints 1 a 4 según el Sprint Backlog (planilla 05). El equipo debe contrastar esta tabla con el historial de commits del repositorio antes de la entrega final.

| Integrante | Rol | Principales aportes | Evidencia (commits, documentos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Faúndez | Scrum Master · Desarrollador (arquitectura y backend) | Arquitectura y API (FastAPI); seguridad (Argon2id, JWT, TOTP, RBAC), soporte, monitor, comercial y métricas; facilitación de eventos Scrum. | 46 tareas · 162 h (planilla 05); routers auth, soporte, comercial |
| Paolo Salamanca | Product Owner · Desarrollador (frontend y UX) | Gestión y priorización del Product Backlog; SPA en React, wireframes, diseño responsivo y pruebas E2E; validación en Sprint Reviews. | 49 tareas · 164 h; frontend/src/pages; documentos 08 |
| Ignacio Bustos | Desarrollador (full-stack, base de datos y DevOps) | Modelo de datos (MER, Alembic), usuarios de la app, contenidos y moderación, configuración; Docker, pruebas de carga y auditoría de dependencias. | 51 tareas · 167 h; alembic/, docker-compose.yml |

# 8. Lecciones aprendidas

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Recomendación para futuros proyectos |
| --- | --- | --- |
| Una sola fuente de datos (backlog) para documentos y planillas: todo queda coherente. | Partimos por el diseño antes de tener requisitos y épicas formales; hubo que reordenar. | Empezar por requisitos, épicas e historias; en ágil reemplazar la carta Gantt por sprints detallados. |
| Pruebas automáticas desde el Sprint 2: detectaron errores antes de cada demo. | Las pantallas no se probaban en celular hasta el Sprint 3 (DEF-01). | Incluir la prueba en 390 px en la Definition of Done desde el inicio. |
| Simular integraciones respetando su contrato (webhook firmado, correo). | Fechas con UTC en reglas de negocio (DEF-05). | Definir la zona horaria del negocio como configuración desde el primer sprint. |
| Daily corto a hora fija y tareas de máximo 8 horas. | Instalar el entorno en Windows tomó más de lo esperado. | Documentar la instalación en el README desde el Sprint 1 y tener un modo liviano (SQLite). |

# 9. Trabajo futuro

•Sprint 5: publicación en Render (sitio estático y API en Docker) con PostgreSQL en Neon usando render.yaml, pruebas en GitHub Actions con despliegue automático y registros con request_id en Render (EP10-HU04 a HU06).

•Sprint 6: prueba de carga en Render y mejora del login bajo concurrencia, OWASP ZAP, migración a react-router v7 y Vite 6, y manual de usuario (EP10-HU07 a HU09).

•Mejora propuesta: aviso por WhatsApp (API oficial WhatsApp Business Cloud de Meta) al familiar asignado cuando un paciente con plan Platino o Proveedor entra en estado de riesgo, con el estado, la cuidadora y la hora; y consulta del estado del paciente mediante un bot para esos planes.

•Recomendaciones al cliente: guardar el refresh token en una cookie HttpOnly en producción, reemplazar los simuladores por la pasarela y el correo reales, y conectar la réplica de usuarios con la API de la Plataforma AgeCare.

# 10. Inventario de entregables

Coincide con la Carta de Entrega de Productos (C5) de la Entrega 2.

| Entregable | Versión | Ubicación / enlace |
| --- | --- | --- |
| Sistema (código fuente y despliegue Docker) | 0.3.0 | https://github.com/ignacio1343/AgeCare-Administracion-Equipo-8 (rama main) · docker-compose.yml |
| Documento de Requisitos, Visión y Roles, Épicas e Historias de Usuario + Product Backlog | 1.0 | ACA_00, ACA_01, ACA_02, ACA_03 y ACA_04 (Entrega 2) |
| Documento de Arquitectura de Software (DAS) | 1.0 | ACA_C1_Documento_de_Arquitectura_de_Software_DAS.docx |
| Plan de Pruebas y Evidencias | 1.0 | ACA_C2_Plan_de_Pruebas.docx · docs/pruebas del repositorio |
| Manual Técnico y de Despliegue | 1.0 | ACA_C3_Manual_Tecnico_y_de_Despliegue.docx · README.md |
| Documento Final de Cierre | 0.9 (preliminar) | ACA_C4_Documento_Final_de_Cierre.docx |
| Artefactos Scrum: Sprint Backlog, Daily, Burndown, Sprint Reviews y Retrospectivas 1 a 4, Definition of Done | 1.0 (DoD 1.2) | ACA_05 a ACA_10 (Entrega 2) |

# 11. Conclusiones

Al cierre del Sprint 4 el proyecto cumple su plan: la consola implementa los 40 casos de uso, con calidad medida (45 pruebas, 90% de cobertura, p95 bajo 100 ms) y una arquitectura en capas que facilita su publicación en Render + Neon. Scrum permitió entregar valor demostrable en cada sprint, incorporar las observaciones del Product Owner y adelantar trabajo cuando hubo holgura. Los objetivos OE1 y OE3 dependen de la operación real, por lo que la consola deja implementados sus indicadores para medirlos desde la puesta en producción. Los dos sprints restantes se concentran en la nube, la seguridad y la documentación de usuario.

# 12. Bibliografía

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Kruchten, P. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42–50. https://doi.org/10.1109/52.469759

Ley N.° 19.628 sobre protección de la vida privada. (1999). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org

# 13. Anexos

•Anexo A: Documento de Requisitos (ACA_00) y Documento de Visión y Roles (ACA_01).

•Anexo B: Épicas, historias de usuario y Product Backlog (ACA_02, ACA_03, ACA_04).

•Anexo C: Sprint Backlog, Daily y Burndown (ACA_05, ACA_06, ACA_07).

•Anexo D: Sprint Reviews y Retrospectivas de los Sprints 1 a 4 (ACA_08, ACA_09) y Definition of Done (ACA_10).

•Anexo E: DAS (C1), Plan de Pruebas (C2) y Manual Técnico (C3).